## Resumen Ejecutivo
PROYECTO DEPORTIVO — ESPECIFICACIÓN DE HISTORIAS DE USUARIO
Sistema de análisis táctico y recomendación en tiempo real para fútbol formativo y amateur mediante visión por computadora
1. Metadatos del Proyecto
Metodología | Scrum — Modelo Híbrido (Carril Plataforma + Parejas de Producto)
Duración Total | 80 días calendario (4 Sprints de 20 días cada uno)
Periodo | 26 de agosto de 2026 al 13 de noviembre de 2026
Equipo Scrum | 6 integrantes: Daniel Olmos (SM), Jhon Choque (PO), Alejandra Callejas, Susana Camacho, Araceli Rojas, Alex Vela
Total Historias de Usuario | 52 Historias de Usuario formalizadas con criterios Gherkin
Total Casos de Uso Cubiertos | 52 Casos de Uso del Sprint Planning + 2 casos de soporte/comparativa
Total Tareas Técnicas Mapeadas | 108 tareas de la planificación técnica (T-001 a T-108)
2. Distribución de Historias por Sprint
Sprint | Nombre del Sprint | Fechas | Rango HUs | Total HUs | Enfoque Funcional
S1 | Cimientos y acceso | 26/08/2026 - 14/09/2026 | HU-01 a HU-05, HU-52 | 6 HUs | Autenticación, roles, multi-tenant y andamiajes
S2 | Plantel, partidos y calibración | 15/09/2026 - 04/10/2026 | HU-06 a HU-19 | 14 HUs | Gestión deportiva completa, medidas de cancha y calibración
S3 | Partido en vivo y métricas | 05/10/2026 - 24/10/2026 | HU-20 a HU-39 | 20 HUs | Tracking YOLO11, eventos de partido, telemetría y métricas en vivo
S4 | Asistencia al DT, integración y cierre | 25/10/2026 - 13/11/2026 | HU-40 a HU-51 | 12 HUs | Motor de reglas, recomendaciones justificadas, informes PDF y cierre
3. Distribución por Paquete Arquitectónico
Paquete | Nombre del Módulo | Total HUs | Rango | Stack Principal
P1 | Seguridad y Administración | 6 HUs | HU-01 … HU-05, HU-52 | FastAPI, PostgreSQL, JWT
P2 | Gestión Deportiva | 9 HUs | HU-06 … HU-14 | CRUDs, CSV, alineaciones interactivas
P3 | Visión por Computadora | 9 HUs | HU-15 … HU-22, HU-24..26 | YOLO11, ByteTrack, homografía, CUDA
P4 | Operación del Partido | 8 HUs | HU-23, HU-27 … HU-33 | WebSockets en vivo, cronómetro, eventos
P5 | Análisis Táctico | 9 HUs | HU-34 … HU-42 | Métricas de equipo/jugador, 2D radar, calor
P6 | Asistencia y Reportes | 9 HUs | HU-43 … HU-51 | Motor de reglas, anti-saturación, PDF

## Historias de Usuario
ID | Sprint | Paquete | CU Ref. | Nombre de la Historia | Actor Principal | Descripción (Narrativa Ágil) | Criterios de Aceptación (Formato Gherkin) | Plataformas | Prioridad | Tareas Técnicas | Endpoint / Contrato API
HU-01 | S1 | P1 · Seguridad | CU-01 | Registro de club y cuenta administradora inicial | Administrador del Club | Como administrador de un club deportivo, quiero registrar los datos de mi institución y crear mi cuenta inicial con credenciales seguras, para comenzar a gestionar equipos, usuarios y partidos en la plataforma. | • Criterio 1: El formulario valida nombre único de club, ciudad, nombre, apellido, email institucional y contraseña (mínimo 8 caracteres con números y símbolos). • Criterio 2: El sistema almacena la contraseña hasheada con bcrypt y genera el usuario con rol ADMIN asignado al club. • Criterio 3: Si el email ya está registrado en el sistema, responde HTTP 409 con mensaje 'El email ya se encuentra en uso'. • Criterio 4: Tras el registro exitoso, se devuelve una sesión autenticada con token JWT de acceso y refresh sin requerir login inmediato. | Backend · Web | Alta | T-003, T-014 | POST /api/seguridad/clubes
HU-02 | S1 | P1 · Seguridad | CU-02 | Inicio de sesión con autenticación JWT segura | Usuario del Sistema (Cualquier rol) | Como usuario del cuerpo técnico o administración, quiero iniciar sesión con mi correo electrónico y contraseña, para acceder a las funciones y herramientas correspondientes a mi rol dentro de mi club. | • Criterio 1: Se valida combinación email y password; ante fallo responde HTTP 401 con mensaje genérico ('Credenciales inválidas') para evitar enumeración de cuentas. • Criterio 2: Emite token de acceso JWT con expiración de 15 minutos y token de refresco con rotación y validez de 30 días. • Criterio 3: El token JWT contiene los claims de usuario_id, club_id y rol (ADMIN, DT, ANALISTA, ASISTENTE). • Criterio 4: En frontend web y app móvil, el cliente HTTP intercepta peticiones no autenticadas y renueva automáticamente el token antes de vencer. | Backend · Web · Móvil | Alta | T-004, T-013, T-021 | POST /api/seguridad/login
HU-03 | S1 | P1 · Seguridad | CU-03 | Cierre de sesión y revocación de tokens | Usuario del Sistema | Como usuario autenticado, quiero cerrar mi sesión explícitamente desde cualquier dispositivo, para invalidar mis credenciales y evitar accesos no autorizados. | • Criterio 1: Al pulsar 'Cerrar sesión', el cliente envía el refresh token al servidor y elimina el token de acceso en memoria local. • Criterio 2: El backend añade el refresh token a una lista negra de tokens revocados impidiendo su reutilización futura. • Criterio 3: La aplicación redirige de inmediato a la pantalla de login borrando cualquier estado sensible de caché. | Backend · Móvil | Alta | T-004, T-022 | POST /api/seguridad/logout
HU-04 | S1 | P1 · Seguridad | CU-04 | Gestión de usuarios y asignación de roles del club | Administrador del Club | Como administrador del club, quiero dar de alta, consultar, editar y dar de baja miembros del cuerpo técnico asignándoles roles específicos, para garantizar que cada integrante tenga los permisos adecuados. | • Criterio 1: Solo usuarios con rol ADMIN pueden acceder a la gestión de usuarios de su propio club. • Criterio 2: Los roles disponibles están estrictamente delimitados: ADMIN, DT, ANALISTA, ASISTENTE. • Criterio 3: Todas las consultas están aisladas por club_id; un usuario de un club jamás puede listar o modificar usuarios de otro club (test de multi-tenancy T-010). • Criterio 4: Si un usuario no administrador intenta acceder, el servidor responde HTTP 403 Forbidden. | Backend · Web | Alta | T-005, T-017 | GET /api/seguridad/usuarios, POST /api/seguridad/usuarios
HU-05 | S1 | P1 · Seguridad | CU-05 | Consulta y actualización del perfil de usuario | Usuario del Sistema | Como usuario registrado, quiero ver mis datos personales y actualizar mi información de contacto o contraseña, para mantener mi cuenta al día desde la web o el móvil. | • Criterio 1: Cualquier usuario autenticado puede ver sus datos (nombre, apellido, email, rol y club al que pertenece). • Criterio 2: Permite modificar nombre, apellido y clave; el cambio de contraseña exige ingresar la clave actual válida. • Criterio 3: La interfaz móvil adapta el diseño para legibilidad en exteriores bajo luz solar directa (T-023). | Web · Móvil | Media | T-018, T-025 | GET /api/seguridad/me, PATCH /api/seguridad/me
HU-06 | S2 | P2 · Deportivo | CU-09 | Gestión de equipos por categoría y temporada | Administrador del Club | Como administrador, quiero registrar y administrar los equipos de mi club especificando su nombre, categoría y temporada, para organizar los planteles y programar sus competencias. | • Criterio 1: Permite crear equipos con nombre, categoría (ej. Sub-17, Primera) y temporada activa. • Criterio 2: Permite edición y baja lógica (activo: false) preservando el histórico de partidos y jugadores. • Criterio 3: Disponible tanto en la plataforma web para administración como en la app móvil para consulta rápida. | Backend · Web · Móvil | Alta | T-037, T-041, T-044 | GET /api/deportivo/equipos, POST /api/deportivo/equipos
HU-07 | S2 | P2 · Deportivo | CU-10 | Registro de indumentaria y validación de contraste de colores | Administrador / Analista | Como administrador o analista, quiero registrar los colores oficiales de indumentaria (local, visitante, arquero) en código hexadecimal y validar el contraste contra el rival, para asegurar que el modelo de visión distinga a los equipos sin confusiones. | • Criterio 1: Registro de colores en formato Hexadecimal (#RRGGBB) para camiseta titular, suplente y arquero. • Criterio 2: El sistema evalúa la distancia cromática (Delta E) entre el uniforme del club y el del rival. • Criterio 3: Si los colores son demasiado cercanos (distancia < umbral), el sistema emite una advertencia visual sugiriendo usar indumentaria alternativa para no afectar la clasificación automática por visión (CU-25). | Backend · Web | Alta | T-038, T-041 | POST /api/deportivo/equipos/{id}/colores-contraste
HU-08 | S2 | P2 · Deportivo | CU-11 | Gestión del plantel de jugadores | Director Técnico / Administrador | Como director técnico o administrador, quiero registrar y gestionar la ficha técnica de cada jugador con su dorsal, posición, altura y pie hábil, para disponer de la nómina completa al armar alineaciones y medir su rendimiento. | • Criterio 1: Formulario con nombre, apellido, dorsal (único por equipo), posición (ARQ, DEF, MED, DEL), pie hábil (IZQ, DER, AMBOS), altura en cm (requerida) y peso. • Criterio 2: La altura en cm es obligatoria para asistir en la estimación de escala y modelos de pose física. • Criterio 3: Soporta búsqueda rápida por dorsal o nombre desde la aplicación móvil. | Backend · Web · Móvil | Alta | T-039, T-042, T-045 | GET /api/deportivo/equipos/{id}/jugadores, POST /api/deportivo/jugadores
HU-09 | S2 | P2 · Deportivo | CU-12 | Importación masiva de plantel desde archivo CSV | Administrador / Director Técnico | Como administrador o DT, quiero importar la lista completa de jugadores desde un archivo CSV con validación previa de errores, para cargar rápidamente el plantel sin digitación manual individual. | • Criterio 1: Carga de archivo CSV con columnas: nombre, apellido, dorsal, posición, pie_habil, altura_cm, peso_kg, fecha_nacimiento. • Criterio 2: Se genera una vista previa con reporte de validación en pantalla antes de persistir los registros. • Criterio 3: Detecta dorsales duplicados o campos obligatorios vacíos y destaca las filas inválidas sin bloquear las válidas. • Criterio 4: Se insertan los registros válidos en una única transacción atómica. | Backend · Web | Media | T-040, T-043 | POST /api/deportivo/equipos/{id}/jugadores/importar-csv
HU-10 | S2 | P2 · Deportivo | CU-13 | Gestión de competiciones y torneos | Administrador del Club | Como administrador, quiero crear y listar las competiciones y torneos en los que participa el club con sus fechas de vigencia, para clasificar y contextualizar los partidos. | • Criterio 1: Creación de torneo con nombre, temporada y rango de fechas (inicio y fin). • Criterio 2: Los torneos quedan vinculados al club_id para uso al programar partidos oficiales o amistosos. | Backend | Media | T-046 | GET /api/deportivo/competiciones, POST /api/deportivo/competiciones
HU-11 | S2 | P2 · Deportivo | CU-14 | Programación de partidos con sede, rival y horario | Administrador / Director Técnico | Como administrador o DT, quiero programar un partido indicando el equipo, rival, condición (local/visitante), fecha, hora y sede, para coordinar la logística y la posterior captura del video. | • Criterio 1: Registro del partido con fecha/hora futura, equipo propio, nombre del rival, sede y torneo opcional. • Criterio 2: El partido se crea en estado inicial 'PROGRAMADO'. • Criterio 3: Permite asociar la sede para luego reutilizar calibraciones de cámara guardadas para esa cancha. | Backend · Web | Alta | T-047, T-049 | POST /api/deportivo/partidos
HU-12 | S2 | P2 · Deportivo | CU-15 | Consulta de agenda de partidos con modo sin conexión | Director Técnico / Asistente de Campo | Como integrante del cuerpo técnico, quiero consultar la agenda de partidos programados y pasados desde la web o el móvil, incluso sin conexión a internet en la cancha, para conocer los detalles del encuentro. | • Criterio 1: Lista cronológica de partidos filtrable por equipo, estado (PROGRAMADO, EN_CURSO, FINALIZADO) y fecha. • Criterio 2: En la app móvil, los datos consultados se almacenan en almacenamiento local (SQLite/SharedPreferences). • Criterio 3: Si se pierde la conectividad 4G en la cancha, la agenda sigue disponible para lectura en modo offline. | Web · Móvil | Alta | T-050, T-052, T-054 | GET /api/deportivo/partidos, GET /api/deportivo/partidos/{id}
HU-13 | S2 | P2 · Deportivo | CU-16 | Reprogramación y cancelación de partidos | Administrador del Club | Como administrador, quiero reprogramar la fecha de un partido o cancelarlo si fue suspendido, para reflejar fielmente la agenda deportiva. | • Criterio 1: Solo se pueden reprogramar o cancelar partidos que estén en estado 'PROGRAMADO'. • Criterio 2: Al cancelar, el estado cambia a 'CANCELADO' y no puede ser iniciado por el sistema. • Criterio 3: La reprogramación actualiza la fecha/hora y sede notificando la actualización en la agenda. | Backend | Media | T-047 | PATCH /api/deportivo/partidos/{id}, POST /api/deportivo/partidos/{id}/cancelar
HU-14 | S2 | P2 · Deportivo | CU-17 | Definición de alineación táctica y esquema de juego | Director Técnico / Asistente de Campo | Como DT o asistente, quiero definir el esquema táctico (ej. 4-3-3, 4-4-2) y asignar jugadores titulares y suplentes con sus posiciones en la cancha, para contextualizar el análisis táctico y las métricas. | • Criterio 1: Editor visual en web y móvil para seleccionar la formación (ej. 4-3-3) y ubicar 11 titulares y banca. • Criterio 2: Se guarda posición aproximada (pos_x, pos_y), titularidad y designación de capitán. • Criterio 3: Se valida que haya exactamente 11 titulares y un único arquero antes de guardar. | Backend · Web · Móvil | Alta | T-048, T-051, T-053 | GET /api/deportivo/partidos/{id}/alineacion, PUT /api/deportivo/partidos/{id}/alineacion
HU-15 | S2 | P3 · Visión | CU-18 | Guía interactiva de montaje y posicionamiento de cámara fija | Analista Táctico / Técnico de Video | Como analista en el campo deportivo, quiero consultar las especificaciones y checklist de montaje de cámara fija, para ubicar el trípode a la altura y ángulo correctos que garanticen la visión de toda la cancha según ADR-001. | • Criterio 1: Muestra guía visual con recomendaciones de altura (5 a 8 metros), ubicación central en tribuna/poste y plano general sin movimiento. • Criterio 2: Incluye advertencias explícitas sobre resolución mínima (1080p) y restricción de NO realizar paneos ni zoom durante el juego. • Criterio 3: Accesible de forma directa desde la web y móvil antes de iniciar la calibración. | Web · Móvil | Media | T-027 | Contenido estático / Guía interactiva
HU-16 | S2 | P3 · Visión | CU-19, CU-20 | Calibración geométrica y registro de medidas de la cancha | Analista Táctico | Como analista, quiero marcar puntos de referencia visuales en la imagen de la cámara (esquinas, áreas, círculo central) e ingresar las medidas reales de la cancha, para calcular la matriz de homografía que transforma píxeles en metros. | • Criterio 1: Interfaz gráfica web para hacer clic sobre un fotograma de la cámara marcando al menos 4 puntos clave de la cancha. • Criterio 2: Permite ingresar largo_m y ancho_m reales (evitando asumir siempre 105x68 m en canchas amateur). • Criterio 3: El backend calcula la matriz de homografía proyectiva 3x3 mediante cv2.findHomography. | Backend · Web | Alta | T-028, T-030 | POST /api/vision/partidos/{id}/calibracion
HU-17 | S2 | P3 · Visión | CU-21 | Validación visual y matemática del error de calibración | Analista Táctico | Como analista, quiero validar el error medio de reproyección y ver las líneas de la cancha proyectadas sobre la imagen real, para confirmar que la calibración es precisa antes de iniciar el partido. | • Criterio 1: El sistema proyecta el plano de cancha 2D sobre la imagen de la cámara como overlay visual de verificación. • Criterio 2: Se calcula el error medio de reproyección en metros. • Criterio 3: Si el error medio es mayor a 2.0 metros (Pb-21), el sistema muestra alerta roja de error crítico y bloquea el inicio del partido hasta recalibrar. • Criterio 4: Si el error es <= 2.0 m, la calibración se marca como 'valida: true'. | Backend · Web | Alta | T-029, T-031 | POST /api/vision/partidos/{id}/calibracion/validar
HU-18 | S2 | P3 · Visión | CU-22 | Reutilización de calibraciones previas por sede | Analista Táctico | Como analista, quiero recuperar y aplicar una calibración validada previamente para una cancha o sede habitual, para ahorrar tiempo en la previa del partido si la cámara se instaló en la misma posición. | • Criterio 1: Búsqueda de calibraciones válidas anteriores asociadas al nombre de la sede. • Criterio 2: Carga la matriz de homografía y medidas guardadas asociándolas al nuevo partido_id. • Criterio 3: Muestra fotograma comparativo para que el analista verifique visualmente que el encuadre coincide. | Backend | Media | T-035 | GET /api/vision/sedes/{sede}/calibracion-previa
HU-19 | S2 | P3 · Visión | CU-23 | Corrección de distorsión óptica de lente gran angular | Analista Táctico / Sistema | Como analista o proceso del worker, quiero aplicar coeficientes de calibración de lente para eliminar la distorsión de barril (ojo de pez), garantizando que las líneas rectas no aparezcan curvas en la proyección. | • Criterio 1: Almacena coeficientes de distorsión radial y tangencial (k1, k2, p1, p2) en formato JSON. • Criterio 2: Aplica cv2.undistort sobre las coordenadas detectadas antes del cálculo de homografía. | Backend | Media | T-036 | POST /api/vision/partidos/{id}/calibracion (campo coef_distorsion)
HU-20 | S3 | P3 · Visión | CU-24 | Detección y seguimiento continuo de jugadores y balón | Worker de Visión / Analista | Como worker de visión en la laptop con GPU en cancha, quiero ejecutar inferencia con YOLO11 y seguimiento con ByteTrack a 5 Hz (vid_stride=6), para generar identificadores estables de seguimiento de personas y balón. | • Criterio 1: Procesa 1 de cada 6 cuadros (5 FPS desde video de 30 FPS) reduciendo la carga de cómputo para ejecución en tiempo real en laptop GPU. • Criterio 2: YOLO11 detecta clases de jugadores, árbitros y balón con bounding boxes. • Criterio 3: ByteTrack mantiene track_id consistente a lo largo del tiempo mitigando oclusiones breves. | Backend / Worker GPU | Alta | T-055 | Worker CLI / Proceso local CUDA
HU-21 | S3 | P3 · Visión | CU-25 | Clasificación automática de jugadores por color de camiseta | Worker de Visión | Como worker de visión, quiero clasificar automáticamente a los jugadores detectados en LOCAL, VISITANTE o ÁRBITRO mediante análisis de color del torso, para agrupar las métricas por bando. | • Criterio 1: Recorta la región superior del bounding box (torso) excluyendo el fondo y los pantalones. • Criterio 2: Aplica agrupamiento de color (K-Means / HSV) y lo compara con los colores registrados de indumentaria (CU-10). • Criterio 3: Asigna etiqueta equipo_detectado (LOCAL, VISITANTE, ARBITRO) con índice de confianza. | Backend / Worker GPU | Alta | T-056 | Worker / Módulo seguimiento
HU-22 | S3 | P3 · Visión | CU-26 | Proyección métrica a coordenadas 2D y suavizado de trayectorias | Worker de Visión | Como worker de visión, quiero proyectar el punto de apoyo en los pies de cada jugador a coordenadas métricas de cancha mediante homografía y aplicar suavizado temporal, para obtener posiciones físicas precisas. | • Criterio 1: Se proyecta el punto medio inferior de la caja delimitadora (x_medio, y_max) que representa los pies, jamás el centroide de la caja. • Criterio 2: Se multiplica por la matriz de homografía generando coordenadas (x_m, y_m) en metros reales. • Criterio 3: Aplica filtro de suavizado (Kalman o media móvil) para eliminar vibraciones o saltos bruscos en las trayectorias. | Backend / Worker GPU | Alta | T-057, T-058 | Worker / Módulo calibración
HU-23 | S3 | P4 · Partido | CU-32 | Transmisión continua de telemetría de posiciones en tiempo real | Sistema / Worker de Visión | Como worker de visión en la cancha, quiero enviar las posiciones de los jugadores detectados al backend mediante WebSocket en paquetes JSON livianos (5 a 10 KB/s), para alimentar los dashboards en vivo sin saturar la red 4G. | • Criterio 1: El video jamás sale de la máquina en cancha; únicamente se envían las coordenadas transformadas en JSON. • Criterio 2: Se transmiten paquetes a 5 Hz conteniendo: timestamp, track_id, x_m, y_m, confianza y equipo_detectado. • Criterio 3: El backend WebSocket Hub ingiere las coordenadas y las guarda eficientemente en la base de datos (bulk insert en tabla 'posicion'). | Backend · Worker | Alta | T-032, T-033, T-057 | WS /ws/partido/{id}/posiciones
HU-24 | S3 | P3 · Visión | CU-28 | Carga de video de partido para análisis diferido | Analista Táctico | Como analista, quiero subir un archivo de video grabado de un partido completo o tiempo hacia el almacenamiento de objetos, para procesar partidos que no se capturaron en vivo. | • Criterio 1: Carga de archivo de video (formatos MP4, MKV) con barra de progreso de subida en web. • Criterio 2: Se registra el video en estado 'SUBIDO' vinculado al partido_id con su URL en Cloudflare R2 / S3. • Criterio 3: Extrae metadatos del video: duración en segundos, resolución y FPS nativos. | Backend · Web | Media | T-060, T-062 | POST /api/vision/partidos/{id}/videos
HU-25 | S3 | P3 · Visión | CU-27 | Procesamiento diferido de video y consulta de estado | Analista Táctico | Como analista, quiero iniciar el procesamiento de un video cargado en segundo plano y monitorear su porcentaje de avance, para obtener las métricas completas del partido grabado. | • Criterio 1: Dispara el procesamiento en segundo plano cambiando el estado a 'PROCESANDO'. • Criterio 2: Endpoint de consulta devuelve porcentaje completado (progreso_pct: 0..100) y tiempo restante estimado. • Criterio 3: Permite cancelar un procesamiento en curso (DELETE /procesar) liberando recursos del servidor. | Backend · Web | Media | T-061, T-062 | POST /api/vision/videos/{id}/procesar, GET /api/vision/videos/{id}
HU-26 | S3 | P3 · Visión | CU-29 | Gestión y activación de versiones de modelos de visión | Analista Táctico | Como analista, quiero registrar nuevas versiones de modelos entrenados (pesos YOLO) con sus métricas mAP e IDF1 y activar una versión específica, para mejorar progresivamente la exactitud del sistema. | • Criterio 1: Lista modelos registrados mostrando versión, map50_jugador, map50_balon y fecha de entrenamiento. • Criterio 2: Solo un modelo puede estar marcado como 'activo: true' a la vez para procesamiento en vivo. • Criterio 3: Prohíbe subir archivos de pesos (.pt) al repositorio git; los pesos se referencian mediante URL segura. | Backend · Web | Baja | T-059, T-063 | GET /api/vision/modelos, POST /api/vision/modelos/{id}/activar
HU-27 | S3 | P4 · Partido | CU-30 | Control de cronómetro y fases del partido | Asistente de Campo / Director Técnico | Como asistente o DT, quiero controlar el cronómetro del partido (iniciar, marcar entretiempo, agregar descuento y finalizar) desde el móvil o la web, para sincronizar los eventos con el tiempo real de juego. | • Criterio 1: Estados formales del partido: PROGRAMADO -> EN_CURSO -> FINALIZADO. • Criterio 2: Al pulsar 'Iniciar', arranca el cronómetro y se fija la dirección inicial de ataque. • Criterio 3: 'Entretiempo' pausa el cronómetro del primer tiempo y prepara el segundo tiempo con cambio automático de sentido. • Criterio 4: El cronómetro se difunde por WebSocket para que todos los dispositivos web y móviles muestren el mismo segundo de juego. | Backend · Web · Móvil | Alta | T-065, T-068, T-071 | POST /api/partido/{id}/iniciar, POST /api/partido/{id}/entretiempo, POST /api/partido/{id}/finalizar
HU-28 | S3 | P4 · Partido | CU-31 | Definición de dirección de ataque para normalización táctica | Asistente de Campo / Analista | Como asistente o analista, quiero registrar hacia qué arco ataca mi equipo en cada tiempo (IZQ o DER), para que los mapas de calor y métricas de avance territorial se normalicen correctamente sin cancelarse entre tiempos. | • Criterio 1: Parámetro 'ataca_hacia' (IZQ o DER) obligatorio al dar inicio al partido. • Criterio 2: Al registrar entretiempo, el sistema invierte automáticamente el valor para el segundo tiempo. • Criterio 3: Las coordenadas en base de datos se guardan crudas y la función de lectura las normaliza siempre con el ataque hacia la derecha. | Backend · Web | Alta | T-065 | POST /api/partido/{id}/iniciar (campo ataca_hacia)
HU-29 | S3 | P4 · Partido | CU-33 | Cola local y sincronización de eventos sin conexión | Asistente de Campo | Como asistente en el banco de suplentes, quiero registrar eventos en mi teléfono aunque se corte internet en la cancha, para que se encolen localmente y se sincronicen automáticamente al recuperar la señal. | • Criterio 1: Los eventos cargados sin conexión se guardan en SQLite local con marca temporal y uuid. • Criterio 2: La app móvil muestra un indicador visual con el número de eventos pendientes de sincronizar. • Criterio 3: Al recuperar conectividad, la app envía la cola mediante POST /eventos/sincronizar procesándolos en orden cronológico sin duplicados. | Backend · Móvil | Alta | T-070 | POST /api/partido/{id}/eventos/sincronizar
HU-30 | S3 | P4 · Partido | CU-34 | Asignación de jugadores a identificadores de tracking | Analista Táctico | Como analista, quiero vincular un track de visión computacional (ID detectado) a un jugador específico del plantel (nombre y dorsal), para individualizar las métricas físicas y mapas de calor. | • Criterio 1: Lista los tracks activos detectados por la cámara con su equipo aparente y posición. • Criterio 2: Permite seleccionar un track y asignarlo a un jugador de la alineación titular. • Criterio 3: Guarda el registro en la tabla 'asignacion_track' con rango de tiempo de validez (desde_t, hasta_t). | Backend · Web | Alta | T-067, T-072 | GET /api/partido/{id}/tracks, PUT /api/partido/{id}/tracks/{track_id}
HU-31 | S3 | P4 · Partido | CU-35 | Reasignación y corrección manual de identificadores de seguimiento | Analista Táctico | Como analista, quiero corregir o reasignar un track si dos jugadores se cruzaron y el algoritmo intercambió sus identidades, para preservar la fidelidad del historial de métricas. | • Criterio 1: Permite cerrar la asignación previa (fijando hasta_t) y crear la nueva asignación desde el segundo actual. • Criterio 2: No corrompe el historial de posiciones anteriores al momento de la corrección. | Backend · Web | Media | T-067 | PUT /api/partido/{id}/tracks/{track_id}
HU-32 | S3 | P4 · Partido | CU-36, CU-37, CU-38 | Registro en vivo de eventos manuales (goles, tarjetas y sustituciones) | Asistente de Campo | Como asistente en el banco, quiero pulsar botones táctiles rápidos en mi app móvil para registrar goles, tarjetas amarillas/rojas y cambios de jugadores en el minuto exacto, para complementar lo que la cámara no puede inferir. | • Criterio 1: Botonera táctil optimizada para un toque en móvil: Gol, Amarilla, Roja, Cambio. • Criterio 2: Registra minuto de juego, equipo (LOCAL/VISITANTE) y jugador involucrado (y jugador_entra en cambios). • Criterio 3: Permite deshacer el último evento cargado por error (DELETE /eventos/{id}) dentro de los primeros 60 segundos. | Backend · Móvil | Alta | T-066, T-069 | POST /api/partido/{id}/eventos, DELETE /api/partido/eventos/{id}
HU-33 | S3 | P4 · Partido | CU-39 | Supervisión de calidad y telemetría del procesamiento en tiempo real | Analista Táctico | Como analista, quiero monitorear el estado del procesamiento (FPS de inferencia, latencia de red, cantidad de jugadores detectados y tracks activos), para reaccionar ante caídas de rendimiento o problemas de cámara. | • Criterio 1: Panel en tiempo real con indicadores: FPS de la cámara (esperado 5 Hz), latencia WebSocket (en ms) y total de tracks en pantalla (esperado ~22 más balón). • Criterio 2: Si los FPS bajan de 3 o no se detecta el balón por más de 30 segundos, emite aviso de advertencia. | Web | Media | T-073 | GET /api/partido/{id}/estado
HU-34 | S3 | P5 · Análisis | CU-40 | Panel táctico integral de partido en vivo | Director Técnico | Como director técnico, quiero visualizar un panel de control en mi tablet o laptop durante el partido que muestre el marcador, tiempo de juego, posesión actual y alertas principales de un vistazo, para tomar decisiones tácticas informadas. | • Criterio 1: Vista compacta en web y móvil con marcador, tiempo transcurrido, porcentaje de posesión del intervalo actual y últimas recomendaciones. • Criterio 2: Se actualiza en tiempo real sin recargar página mediante suscripción WebSocket. • Criterio 3: Diseño de alto contraste adaptado para uso en banco de suplentes. | Web · Móvil | Alta | T-077, T-080 | GET /api/partido/{id}/estado, WS /ws/partido/{id}/live
HU-35 | S3 | P5 · Análisis | CU-41 | Visualización de plano 2D interactivo de posiciones (Radar 2D) | Director Técnico / Analista | Como DT o analista, quiero ver un plano 2D cenital de la cancha con círculos representando a cada jugador en sus posiciones reales en vivo, para evaluar el dibujo táctico y los espacios libres. | • Criterio 1: Renderizado en canvas HTML5 a 5 FPS con la cancha en verde y líneas reglamentarias. • Criterio 2: Los jugadores se representan con círculos con su color de equipo y número de dorsal. • Criterio 3: El balón se visualiza con un ícono diferenciado y su trayectoria reciente. | Web | Alta | T-078 | GET /api/partido/{id}/posiciones, WS stream
HU-36 | S3 | P5 · Análisis | CU-42 | Cálculo y visualización de posesión y circulación de balón | Director Técnico | Como DT, quiero consultar el porcentaje de posesión de balón global y su distribución por tercios de cancha (defensa, medio, ataque), para evaluar si el equipo tiene el control del juego. | • Criterio 1: El cálculo se basa en la proximidad del balón a jugadores de cada equipo a lo largo del tiempo. • Criterio 2: Muestra porcentaje acumulado total y porcentaje del bloque actual de 5 minutos. • Criterio 3: Discrimina posesión en campo propio vs. campo rival. | Backend · Web | Alta | T-074 | GET /api/analisis/partidos/{id}/metricas
HU-37 | S3 | P5 · Análisis | CU-43 | Monitoreo de métricas físicas individuales por jugador | Director Técnico / Preparador Físico | Como DT o preparador físico, quiero consultar la distancia recorrida en metros, velocidad máxima (km/h) y cantidad de sprints de cada jugador en tiempo real, para evaluar el desgaste físico y anticipar sustituciones. | • Criterio 1: Tabla ordenada por distancia recorrida total acumulada. • Criterio 2: Clasifica desplazamientos por umbrales de velocidad: caminata (< 7 km/h), trote (7-14 km/h), carrera (14-21 km/h) y sprint (> 21 km/h). • Criterio 3: Se actualiza en bloques acumulados cada minuto. | Backend · Móvil · Web | Alta | T-075, T-081 | GET /api/analisis/partidos/{id}/metricas/jugadores
HU-38 | S3 | P5 · Análisis | CU-44 | Generación y visualización de mapas de calor dinámicos | Director Técnico / Analista | Como DT o analista, quiero consultar mapas de calor de ocupación espacial por equipo o jugador en un rango de minutos, para identificar qué zonas del campo fueron sobrecargadas o desatendidas. | • Criterio 1: Generación de mapa de calor con gradiente de densidad sobre el plano de cancha 2D. • Criterio 2: Permite filtrar por equipo completo o jugador individual, y por primer tiempo, segundo tiempo o todo el partido. • Criterio 3: Aplica la normalización según 'ataca_hacia' para que las zonas de ataque siempre se ubiquen a la derecha. | Backend · Web | Media | T-079 | GET /api/analisis/partidos/{id}/mapa-calor
HU-39 | S3 | P5 · Análisis | CU-46 | Consulta de evolución táctica por intervalos temporales | Director Técnico | Como DT, quiero ver la evolución de las métricas agrupadas en bloques de 5 minutos (posesión, tiros, distancia, altura de línea), para detectar caídas de rendimiento o cambios de ritmo en pasajes específicos del partido. | • Criterio 1: Gráficos de barras o líneas temporales en bloques de 5 minutos (0-5, 5-10, 10-15, etc.). • Criterio 2: Muestra comparativa entre equipo local y visitante en cada intervalo. • Criterio 3: Permite identificar rápidamente el tramo en que el rival ganó la posesión o el terreno. | Backend · Web | Media | T-076 | GET /api/analisis/partidos/{id}/metricas/intervalos
HU-40 | S4 | P5 · Análisis | CU-45 | Cálculo y visualización de métricas tácticas colectivas | Director Técnico / Analista | Como DT o analista, quiero consultar métricas colectivas de bloque (altura media de la línea defensiva en metros, amplitud y compacidad del equipo), para evaluar si el equipo está ordenado o desarticulado. | • Criterio 1: Calcula altura de la última línea defensiva respecto al arco propio en metros. • Criterio 2: Calcula ancho del equipo (distancia entre jugadores más abiertos) y compacidad (área del polígono envolvente de los jugadores de campo). • Criterio 3: Aplica suavizado para que la pérdida transitoria de un defensor en cámara no haga saltar la línea bruscamente. | Backend · Web | Alta | T-102 | GET /api/analisis/partidos/{id}/metricas (campos altura_linea_m, amplitud_m, compacidad_m)
HU-41 | S4 | P5 · Análisis | CU-47 | Línea de tiempo cronológica de incidencias del partido | Director Técnico / Analista | Como DT o analista, quiero una línea de tiempo interactiva que integre eventos manuales (goles, tarjetas, cambios) con eventos detectados por la cámara (tiros, pérdidas), para reconstruir la historia del partido. | • Criterio 1: Cronología horizontal interactiva del minuto 0 al 90+ con íconos por tipo de evento. • Criterio 2: Al hacer clic en un evento, filtra las métricas y la posición 2D al minuto exacto de la jugada. • Criterio 3: Distingue el origen del evento ('origen: CAMARA' vs 'origen: MANUAL') según la tabla evento_derivado. | Web | Media | T-103 | GET /api/analisis/partidos/{id}/linea-tiempo
HU-42 | S4 | P5 · Análisis | CU-48 | Grafo y análisis de la red de pases del equipo | Director Técnico | Como DT, quiero ver el diagrama de red de pases que represente la posición promedio de los jugadores y el grosor de las líneas de conexión según los pases completados entre ellos, para detectar sociedades clave y jugadores aislados. | • Criterio 1: Nodos ubicados en la posición media de cada jugador sobre el plano de cancha. • Criterio 2: Flechas dirigidas entre jugadores cuyo grosor es proporcional a los pases exitosos completados entre ambos. • Criterio 3: Destaca jugadores con mayor volumen de recepción y aquellos que están desconectados del circuito de juego. | Backend · Web | Media | T-103 | GET /api/analisis/partidos/{id}/red-pases
HU-43 | S4 | P6 · Asistencia | CU-49 | Motor de evaluación de reglas tácticas con control de cooldown | Motor de Reglas / Director Técnico | Como motor de asistencia táctica en segundo plano, quiero evaluar periódicamente las condiciones de las reglas del catálogo sobre las métricas en vivo aplicando tiempos de enfriamiento (cooldown_s), para generar recomendaciones oportunas sin saturar al DT. | • Criterio 1: Evalúa condiciones JSON definidas en la regla (ej. posesión < 40% en últimos 10 min AND tiros_rival > 3). • Criterio 2: Cada regla respeta un cooldown obligatorio (cooldown_s, ej. 300 segundos) impidiendo que dispare repetidamente en minutos consecutivos. • Criterio 3: Prioriza recomendaciones por nivel (CRITICA, ALTA, MEDIA, BAJA) limitando a un máximo de 3 tarjetas activas simultáneas en pantalla. | Backend | Alta | T-082, T-083, T-086 | Servicio app/asistencia/service.py
HU-44 | S4 | P6 · Asistencia | CU-50 | Recepción de recomendaciones tácticas justificadas en vivo | Director Técnico | Como director técnico, quiero recibir tarjetas de recomendación táctica accionables con su justificación numérica de soporte (ej. 'El rival ataca por banda izquierda: 65% de sus avances'), para tomar decisiones con sustento durante el partido. | • Criterio 1: Cada tarjeta contiene: mensaje accionable (qué hacer), justificación (por qué hacerlo) y datos cuantitativos de respaldo (datos_soporte). • Criterio 2: Se presentan con código de color según severidad (rojo crítica, naranja alta, azul media). • Criterio 3: Visible de inmediato en el panel web y en la app móvil con sonido/vibración discreta. | Web · Móvil | Alta | T-090, T-094 | GET /api/asistencia/partidos/{id}/recomendaciones
HU-45 | S4 | P6 · Asistencia | CU-51 | Registro de valoración y feedback de recomendaciones | Director Técnico | Como DT, quiero calificar una recomendación recibida marcándola como 'Útil', 'No útil' o 'Aplicada' con un solo toque, para retroalimentar la efectividad del sistema de reglas para futuros partidos. | • Criterio 1: Botones de interacción rápida en la tarjeta: Útil (pulgar arriba), No útil (pulgar abajo), Aplicada (check). • Criterio 2: Permite añadir un comentario opcional de texto. • Criterio 3: La valoración se guarda en la tabla 'recomendacion' actualizando estado y timestamps para el informe final. | Web · Móvil | Media | T-091, T-095 | POST /api/asistencia/recomendaciones/{id}/valorar
HU-46 | S4 | P6 · Asistencia | CU-52 | Alertas tempranas de fatiga y riesgo de amonestación | Director Técnico / Asistente | Como DT o asistente, quiero recibir avisos automáticos cuando un jugador supere su umbral de fatiga física o cuando un jugador amonestado acumule excesivas faltas, para prevenir lesiones o expulsiones. | • Criterio 1: Emite alerta de fatiga cuando un jugador supera el 120% del promedio de distancia o su velocidad máxima desciende un 25% respecto al primer tiempo. • Criterio 2: Alerta de riesgo de expulsión para jugadores con tarjeta amarilla activa si el partido entra en fase de fricción. • Criterio 3: Notificación destacada en la barra superior móvil. | Móvil | Alta | T-095 | GET /api/asistencia/partidos/{id}/alertas
HU-47 | S4 | P6 · Asistencia | CU-53 | Recepción de notificaciones push en dispositivos móviles | Director Técnico | Como DT con el teléfono en el bolsillo en el banco de suplentes, quiero recibir notificaciones push instantáneas para alertas críticas, para enterarme de situaciones urgentes sin tener que mirar la pantalla constantemente. | • Criterio 1: Registro del token de dispositivo FCM (Firebase Cloud Messaging) al iniciar sesión en el móvil. • Criterio 2: Envío de push prioritario solo para recomendaciones de prioridad CRITICA o alertas de fatiga/tarjeta. • Criterio 3: Al pulsar la notificación, abre directamente el detalle de la recomendación en la app. | Backend · Móvil | Media | T-087, T-096 | POST /api/asistencia/dispositivos
HU-48 | S4 | P6 · Asistencia | CU-54 | Gestión y personalización del catálogo de reglas tácticas | Administrador / Director Técnico | Como DT o administrador, quiero ver el catálogo de reglas tácticas del sistema y crear o ajustar reglas propias de mi club (umbrales, cooldown, mensaje), para adaptar las sugerencias al estilo de juego de mi equipo. | • Criterio 1: Las reglas globales del sistema (club_id: null) están activas por defecto para todos los clubes. • Criterio 2: Los clubes pueden crear sus propias reglas personalizadas asignadas a su club_id o desactivar reglas no deseadas. • Criterio 3: Incluye función de simulación / prueba para validar una regla contra métricas de un partido ya jugado. | Backend · Web | Media | T-092 | GET /api/asistencia/reglas, POST /api/asistencia/reglas, POST /api/asistencia/reglas/{id}/probar
HU-49 | S4 | P6 · Asistencia | CU-55 | Generación y descarga de informe técnico post-partido en PDF | Director Técnico / Administrador | Como DT o administrador, quiero generar y descargar un informe formal post-partido en PDF con el resumen estadístico, alineación, mapas de calor y recomendaciones aplicadas, para compartirlo con la directiva y jugadores. | • Criterio 1: Generación asíncrona del documento PDF con encabezado oficial del club y escudo. • Criterio 2: Contiene secciones: Marcador final, Alineación, Estadísticas de equipo, Rendimiento físico individual, Mapas de calor y Resumen de recomendaciones valoradas. • Criterio 3: Descarga directa desde web y posibilidad de compartir por WhatsApp u otras apps desde el móvil. | Backend · Web · Móvil | Alta | T-098, T-100, T-104 | POST /api/asistencia/partidos/{id}/informe, GET /api/asistencia/informes/{id}
HU-50 | S4 | P6 · Asistencia | CU-56 | Exportación de métricas de rendimiento consolidadas a CSV | Analista Táctico / Director Técnico | Como analista o DT, quiero exportar los datos cuantitativos del partido en formato CSV, para realizar análisis estadísticos avanzados propios en Excel, Python o software de videoanálisis externo. | • Criterio 1: Exporta archivo comprimido o CSV con columnas: jugador, dorsal, minutos_jugados, distancia_total_m, velocidad_maxima_kmh, sprints, pases_completados, tiros. • Criterio 2: Formato estándar compatible con Microsoft Excel y hojas de cálculo con codificación UTF-8. | Backend · Web | Media | T-099 | GET /api/asistencia/partidos/{id}/exportar
HU-51 | S4 | P6 · Asistencia | CU-57 | Comparativa de rendimiento frente a promedios históricos del equipo | Director Técnico / Analista | Como DT o analista, quiero comparar las métricas del partido actual frente a los promedios históricos del equipo en la temporada, para saber si el rendimiento estuvo por encima o por debajo del estándar habitual. | • Criterio 1: Gráfico comparativo de radar o barras mostrando el partido actual vs. la media de la temporada (posesión, tiros, distancia). • Criterio 2: Resalta indicadores con variaciones significativas (> 15% por encima o debajo de la media). | Backend · Web | Baja | T-098 / Contrato OpenAPI | GET /api/analisis/equipos/{id}/comparativa
HU-52 | S1/Backlog | P1 · Seguridad | CU-06 | Recuperación de contraseña y restablecimiento de acceso | Usuario del Sistema | Como usuario que olvidó su clave, quiero solicitar un enlace de restablecimiento seguro por correo electrónico, para recuperar el acceso a mi cuenta sin intervención manual del administrador. | • Criterio 1: Solicita email y genera token temporal firmado de un solo uso con vigencia de 1 hora. • Criterio 2: El usuario ingresa su nueva contraseña cumpliendo las políticas de seguridad. • Criterio 3: Invalida tokens anteriores y permite iniciar sesión de inmediato con la nueva clave. | Backend · Web | Baja | Backlog Soporte | POST /api/seguridad/recuperar-password

## Sprint 1 - Cimientos
ID | CU Ref. | Nombre de la Historia | Actor Principal | Descripción (Narrativa Ágil) | Criterios de Aceptación (Gherkin) | Plataformas | Prioridad | Tareas
HU-01 | CU-01 | Registro de club y cuenta administradora inicial | Administrador del Club | Como administrador de un club deportivo, quiero registrar los datos de mi institución y crear mi cuenta inicial con credenciales seguras, para comenzar a gestionar equipos, usuarios y partidos en la plataforma. | • Criterio 1: El formulario valida nombre único de club, ciudad, nombre, apellido, email institucional y contraseña (mínimo 8 caracteres con números y símbolos). • Criterio 2: El sistema almacena la contraseña hasheada con bcrypt y genera el usuario con rol ADMIN asignado al club. • Criterio 3: Si el email ya está registrado en el sistema, responde HTTP 409 con mensaje 'El email ya se encuentra en uso'. • Criterio 4: Tras el registro exitoso, se devuelve una sesión autenticada con token JWT de acceso y refresh sin requerir login inmediato. | Backend · Web | Alta | T-003, T-014
HU-02 | CU-02 | Inicio de sesión con autenticación JWT segura | Usuario del Sistema (Cualquier rol) | Como usuario del cuerpo técnico o administración, quiero iniciar sesión con mi correo electrónico y contraseña, para acceder a las funciones y herramientas correspondientes a mi rol dentro de mi club. | • Criterio 1: Se valida combinación email y password; ante fallo responde HTTP 401 con mensaje genérico ('Credenciales inválidas') para evitar enumeración de cuentas. • Criterio 2: Emite token de acceso JWT con expiración de 15 minutos y token de refresco con rotación y validez de 30 días. • Criterio 3: El token JWT contiene los claims de usuario_id, club_id y rol (ADMIN, DT, ANALISTA, ASISTENTE). • Criterio 4: En frontend web y app móvil, el cliente HTTP intercepta peticiones no autenticadas y renueva automáticamente el token antes de vencer. | Backend · Web · Móvil | Alta | T-004, T-013, T-021
HU-03 | CU-03 | Cierre de sesión y revocación de tokens | Usuario del Sistema | Como usuario autenticado, quiero cerrar mi sesión explícitamente desde cualquier dispositivo, para invalidar mis credenciales y evitar accesos no autorizados. | • Criterio 1: Al pulsar 'Cerrar sesión', el cliente envía el refresh token al servidor y elimina el token de acceso en memoria local. • Criterio 2: El backend añade el refresh token a una lista negra de tokens revocados impidiendo su reutilización futura. • Criterio 3: La aplicación redirige de inmediato a la pantalla de login borrando cualquier estado sensible de caché. | Backend · Móvil | Alta | T-004, T-022
HU-04 | CU-04 | Gestión de usuarios y asignación de roles del club | Administrador del Club | Como administrador del club, quiero dar de alta, consultar, editar y dar de baja miembros del cuerpo técnico asignándoles roles específicos, para garantizar que cada integrante tenga los permisos adecuados. | • Criterio 1: Solo usuarios con rol ADMIN pueden acceder a la gestión de usuarios de su propio club. • Criterio 2: Los roles disponibles están estrictamente delimitados: ADMIN, DT, ANALISTA, ASISTENTE. • Criterio 3: Todas las consultas están aisladas por club_id; un usuario de un club jamás puede listar o modificar usuarios de otro club (test de multi-tenancy T-010). • Criterio 4: Si un usuario no administrador intenta acceder, el servidor responde HTTP 403 Forbidden. | Backend · Web | Alta | T-005, T-017
HU-05 | CU-05 | Consulta y actualización del perfil de usuario | Usuario del Sistema | Como usuario registrado, quiero ver mis datos personales y actualizar mi información de contacto o contraseña, para mantener mi cuenta al día desde la web o el móvil. | • Criterio 1: Cualquier usuario autenticado puede ver sus datos (nombre, apellido, email, rol y club al que pertenece). • Criterio 2: Permite modificar nombre, apellido y clave; el cambio de contraseña exige ingresar la clave actual válida. • Criterio 3: La interfaz móvil adapta el diseño para legibilidad en exteriores bajo luz solar directa (T-023). | Web · Móvil | Media | T-018, T-025
HU-52 | CU-06 | Recuperación de contraseña y restablecimiento de acceso | Usuario del Sistema | Como usuario que olvidó su clave, quiero solicitar un enlace de restablecimiento seguro por correo electrónico, para recuperar el acceso a mi cuenta sin intervención manual del administrador. | • Criterio 1: Solicita email y genera token temporal firmado de un solo uso con vigencia de 1 hora. • Criterio 2: El usuario ingresa su nueva contraseña cumpliendo las políticas de seguridad. • Criterio 3: Invalida tokens anteriores y permite iniciar sesión de inmediato con la nueva clave. | Backend · Web | Baja | Backlog Soporte

## Sprint 2 - Plantel y Calib
ID | CU Ref. | Nombre de la Historia | Actor Principal | Descripción (Narrativa Ágil) | Criterios de Aceptación (Gherkin) | Plataformas | Prioridad | Tareas
HU-06 | CU-09 | Gestión de equipos por categoría y temporada | Administrador del Club | Como administrador, quiero registrar y administrar los equipos de mi club especificando su nombre, categoría y temporada, para organizar los planteles y programar sus competencias. | • Criterio 1: Permite crear equipos con nombre, categoría (ej. Sub-17, Primera) y temporada activa. • Criterio 2: Permite edición y baja lógica (activo: false) preservando el histórico de partidos y jugadores. • Criterio 3: Disponible tanto en la plataforma web para administración como en la app móvil para consulta rápida. | Backend · Web · Móvil | Alta | T-037, T-041, T-044
HU-07 | CU-10 | Registro de indumentaria y validación de contraste de colores | Administrador / Analista | Como administrador o analista, quiero registrar los colores oficiales de indumentaria (local, visitante, arquero) en código hexadecimal y validar el contraste contra el rival, para asegurar que el modelo de visión distinga a los equipos sin confusiones. | • Criterio 1: Registro de colores en formato Hexadecimal (#RRGGBB) para camiseta titular, suplente y arquero. • Criterio 2: El sistema evalúa la distancia cromática (Delta E) entre el uniforme del club y el del rival. • Criterio 3: Si los colores son demasiado cercanos (distancia < umbral), el sistema emite una advertencia visual sugiriendo usar indumentaria alternativa para no afectar la clasificación automática por visión (CU-25). | Backend · Web | Alta | T-038, T-041
HU-08 | CU-11 | Gestión del plantel de jugadores | Director Técnico / Administrador | Como director técnico o administrador, quiero registrar y gestionar la ficha técnica de cada jugador con su dorsal, posición, altura y pie hábil, para disponer de la nómina completa al armar alineaciones y medir su rendimiento. | • Criterio 1: Formulario con nombre, apellido, dorsal (único por equipo), posición (ARQ, DEF, MED, DEL), pie hábil (IZQ, DER, AMBOS), altura en cm (requerida) y peso. • Criterio 2: La altura en cm es obligatoria para asistir en la estimación de escala y modelos de pose física. • Criterio 3: Soporta búsqueda rápida por dorsal o nombre desde la aplicación móvil. | Backend · Web · Móvil | Alta | T-039, T-042, T-045
HU-09 | CU-12 | Importación masiva de plantel desde archivo CSV | Administrador / Director Técnico | Como administrador o DT, quiero importar la lista completa de jugadores desde un archivo CSV con validación previa de errores, para cargar rápidamente el plantel sin digitación manual individual. | • Criterio 1: Carga de archivo CSV con columnas: nombre, apellido, dorsal, posición, pie_habil, altura_cm, peso_kg, fecha_nacimiento. • Criterio 2: Se genera una vista previa con reporte de validación en pantalla antes de persistir los registros. • Criterio 3: Detecta dorsales duplicados o campos obligatorios vacíos y destaca las filas inválidas sin bloquear las válidas. • Criterio 4: Se insertan los registros válidos en una única transacción atómica. | Backend · Web | Media | T-040, T-043
HU-10 | CU-13 | Gestión de competiciones y torneos | Administrador del Club | Como administrador, quiero crear y listar las competiciones y torneos en los que participa el club con sus fechas de vigencia, para clasificar y contextualizar los partidos. | • Criterio 1: Creación de torneo con nombre, temporada y rango de fechas (inicio y fin). • Criterio 2: Los torneos quedan vinculados al club_id para uso al programar partidos oficiales o amistosos. | Backend | Media | T-046
HU-11 | CU-14 | Programación de partidos con sede, rival y horario | Administrador / Director Técnico | Como administrador o DT, quiero programar un partido indicando el equipo, rival, condición (local/visitante), fecha, hora y sede, para coordinar la logística y la posterior captura del video. | • Criterio 1: Registro del partido con fecha/hora futura, equipo propio, nombre del rival, sede y torneo opcional. • Criterio 2: El partido se crea en estado inicial 'PROGRAMADO'. • Criterio 3: Permite asociar la sede para luego reutilizar calibraciones de cámara guardadas para esa cancha. | Backend · Web | Alta | T-047, T-049
HU-12 | CU-15 | Consulta de agenda de partidos con modo sin conexión | Director Técnico / Asistente de Campo | Como integrante del cuerpo técnico, quiero consultar la agenda de partidos programados y pasados desde la web o el móvil, incluso sin conexión a internet en la cancha, para conocer los detalles del encuentro. | • Criterio 1: Lista cronológica de partidos filtrable por equipo, estado (PROGRAMADO, EN_CURSO, FINALIZADO) y fecha. • Criterio 2: En la app móvil, los datos consultados se almacenan en almacenamiento local (SQLite/SharedPreferences). • Criterio 3: Si se pierde la conectividad 4G en la cancha, la agenda sigue disponible para lectura en modo offline. | Web · Móvil | Alta | T-050, T-052, T-054
HU-13 | CU-16 | Reprogramación y cancelación de partidos | Administrador del Club | Como administrador, quiero reprogramar la fecha de un partido o cancelarlo si fue suspendido, para reflejar fielmente la agenda deportiva. | • Criterio 1: Solo se pueden reprogramar o cancelar partidos que estén en estado 'PROGRAMADO'. • Criterio 2: Al cancelar, el estado cambia a 'CANCELADO' y no puede ser iniciado por el sistema. • Criterio 3: La reprogramación actualiza la fecha/hora y sede notificando la actualización en la agenda. | Backend | Media | T-047
HU-14 | CU-17 | Definición de alineación táctica y esquema de juego | Director Técnico / Asistente de Campo | Como DT o asistente, quiero definir el esquema táctico (ej. 4-3-3, 4-4-2) y asignar jugadores titulares y suplentes con sus posiciones en la cancha, para contextualizar el análisis táctico y las métricas. | • Criterio 1: Editor visual en web y móvil para seleccionar la formación (ej. 4-3-3) y ubicar 11 titulares y banca. • Criterio 2: Se guarda posición aproximada (pos_x, pos_y), titularidad y designación de capitán. • Criterio 3: Se valida que haya exactamente 11 titulares y un único arquero antes de guardar. | Backend · Web · Móvil | Alta | T-048, T-051, T-053
HU-15 | CU-18 | Guía interactiva de montaje y posicionamiento de cámara fija | Analista Táctico / Técnico de Video | Como analista en el campo deportivo, quiero consultar las especificaciones y checklist de montaje de cámara fija, para ubicar el trípode a la altura y ángulo correctos que garanticen la visión de toda la cancha según ADR-001. | • Criterio 1: Muestra guía visual con recomendaciones de altura (5 a 8 metros), ubicación central en tribuna/poste y plano general sin movimiento. • Criterio 2: Incluye advertencias explícitas sobre resolución mínima (1080p) y restricción de NO realizar paneos ni zoom durante el juego. • Criterio 3: Accesible de forma directa desde la web y móvil antes de iniciar la calibración. | Web · Móvil | Media | T-027
HU-16 | CU-19, CU-20 | Calibración geométrica y registro de medidas de la cancha | Analista Táctico | Como analista, quiero marcar puntos de referencia visuales en la imagen de la cámara (esquinas, áreas, círculo central) e ingresar las medidas reales de la cancha, para calcular la matriz de homografía que transforma píxeles en metros. | • Criterio 1: Interfaz gráfica web para hacer clic sobre un fotograma de la cámara marcando al menos 4 puntos clave de la cancha. • Criterio 2: Permite ingresar largo_m y ancho_m reales (evitando asumir siempre 105x68 m en canchas amateur). • Criterio 3: El backend calcula la matriz de homografía proyectiva 3x3 mediante cv2.findHomography. | Backend · Web | Alta | T-028, T-030
HU-17 | CU-21 | Validación visual y matemática del error de calibración | Analista Táctico | Como analista, quiero validar el error medio de reproyección y ver las líneas de la cancha proyectadas sobre la imagen real, para confirmar que la calibración es precisa antes de iniciar el partido. | • Criterio 1: El sistema proyecta el plano de cancha 2D sobre la imagen de la cámara como overlay visual de verificación. • Criterio 2: Se calcula el error medio de reproyección en metros. • Criterio 3: Si el error medio es mayor a 2.0 metros (Pb-21), el sistema muestra alerta roja de error crítico y bloquea el inicio del partido hasta recalibrar. • Criterio 4: Si el error es <= 2.0 m, la calibración se marca como 'valida: true'. | Backend · Web | Alta | T-029, T-031
HU-18 | CU-22 | Reutilización de calibraciones previas por sede | Analista Táctico | Como analista, quiero recuperar y aplicar una calibración validada previamente para una cancha o sede habitual, para ahorrar tiempo en la previa del partido si la cámara se instaló en la misma posición. | • Criterio 1: Búsqueda de calibraciones válidas anteriores asociadas al nombre de la sede. • Criterio 2: Carga la matriz de homografía y medidas guardadas asociándolas al nuevo partido_id. • Criterio 3: Muestra fotograma comparativo para que el analista verifique visualmente que el encuadre coincide. | Backend | Media | T-035
HU-19 | CU-23 | Corrección de distorsión óptica de lente gran angular | Analista Táctico / Sistema | Como analista o proceso del worker, quiero aplicar coeficientes de calibración de lente para eliminar la distorsión de barril (ojo de pez), garantizando que las líneas rectas no aparezcan curvas en la proyección. | • Criterio 1: Almacena coeficientes de distorsión radial y tangencial (k1, k2, p1, p2) en formato JSON. • Criterio 2: Aplica cv2.undistort sobre las coordenadas detectadas antes del cálculo de homografía. | Backend | Media | T-036

## Sprint 3 - Vivo y Métricas
ID | CU Ref. | Nombre de la Historia | Actor Principal | Descripción (Narrativa Ágil) | Criterios de Aceptación (Gherkin) | Plataformas | Prioridad | Tareas
HU-20 | CU-24 | Detección y seguimiento continuo de jugadores y balón | Worker de Visión / Analista | Como worker de visión en la laptop con GPU en cancha, quiero ejecutar inferencia con YOLO11 y seguimiento con ByteTrack a 5 Hz (vid_stride=6), para generar identificadores estables de seguimiento de personas y balón. | • Criterio 1: Procesa 1 de cada 6 cuadros (5 FPS desde video de 30 FPS) reduciendo la carga de cómputo para ejecución en tiempo real en laptop GPU. • Criterio 2: YOLO11 detecta clases de jugadores, árbitros y balón con bounding boxes. • Criterio 3: ByteTrack mantiene track_id consistente a lo largo del tiempo mitigando oclusiones breves. | Backend / Worker GPU | Alta | T-055
HU-21 | CU-25 | Clasificación automática de jugadores por color de camiseta | Worker de Visión | Como worker de visión, quiero clasificar automáticamente a los jugadores detectados en LOCAL, VISITANTE o ÁRBITRO mediante análisis de color del torso, para agrupar las métricas por bando. | • Criterio 1: Recorta la región superior del bounding box (torso) excluyendo el fondo y los pantalones. • Criterio 2: Aplica agrupamiento de color (K-Means / HSV) y lo compara con los colores registrados de indumentaria (CU-10). • Criterio 3: Asigna etiqueta equipo_detectado (LOCAL, VISITANTE, ARBITRO) con índice de confianza. | Backend / Worker GPU | Alta | T-056
HU-22 | CU-26 | Proyección métrica a coordenadas 2D y suavizado de trayectorias | Worker de Visión | Como worker de visión, quiero proyectar el punto de apoyo en los pies de cada jugador a coordenadas métricas de cancha mediante homografía y aplicar suavizado temporal, para obtener posiciones físicas precisas. | • Criterio 1: Se proyecta el punto medio inferior de la caja delimitadora (x_medio, y_max) que representa los pies, jamás el centroide de la caja. • Criterio 2: Se multiplica por la matriz de homografía generando coordenadas (x_m, y_m) en metros reales. • Criterio 3: Aplica filtro de suavizado (Kalman o media móvil) para eliminar vibraciones o saltos bruscos en las trayectorias. | Backend / Worker GPU | Alta | T-057, T-058
HU-23 | CU-32 | Transmisión continua de telemetría de posiciones en tiempo real | Sistema / Worker de Visión | Como worker de visión en la cancha, quiero enviar las posiciones de los jugadores detectados al backend mediante WebSocket en paquetes JSON livianos (5 a 10 KB/s), para alimentar los dashboards en vivo sin saturar la red 4G. | • Criterio 1: El video jamás sale de la máquina en cancha; únicamente se envían las coordenadas transformadas en JSON. • Criterio 2: Se transmiten paquetes a 5 Hz conteniendo: timestamp, track_id, x_m, y_m, confianza y equipo_detectado. • Criterio 3: El backend WebSocket Hub ingiere las coordenadas y las guarda eficientemente en la base de datos (bulk insert en tabla 'posicion'). | Backend · Worker | Alta | T-032, T-033, T-057
HU-24 | CU-28 | Carga de video de partido para análisis diferido | Analista Táctico | Como analista, quiero subir un archivo de video grabado de un partido completo o tiempo hacia el almacenamiento de objetos, para procesar partidos que no se capturaron en vivo. | • Criterio 1: Carga de archivo de video (formatos MP4, MKV) con barra de progreso de subida en web. • Criterio 2: Se registra el video en estado 'SUBIDO' vinculado al partido_id con su URL en Cloudflare R2 / S3. • Criterio 3: Extrae metadatos del video: duración en segundos, resolución y FPS nativos. | Backend · Web | Media | T-060, T-062
HU-25 | CU-27 | Procesamiento diferido de video y consulta de estado | Analista Táctico | Como analista, quiero iniciar el procesamiento de un video cargado en segundo plano y monitorear su porcentaje de avance, para obtener las métricas completas del partido grabado. | • Criterio 1: Dispara el procesamiento en segundo plano cambiando el estado a 'PROCESANDO'. • Criterio 2: Endpoint de consulta devuelve porcentaje completado (progreso_pct: 0..100) y tiempo restante estimado. • Criterio 3: Permite cancelar un procesamiento en curso (DELETE /procesar) liberando recursos del servidor. | Backend · Web | Media | T-061, T-062
HU-26 | CU-29 | Gestión y activación de versiones de modelos de visión | Analista Táctico | Como analista, quiero registrar nuevas versiones de modelos entrenados (pesos YOLO) con sus métricas mAP e IDF1 y activar una versión específica, para mejorar progresivamente la exactitud del sistema. | • Criterio 1: Lista modelos registrados mostrando versión, map50_jugador, map50_balon y fecha de entrenamiento. • Criterio 2: Solo un modelo puede estar marcado como 'activo: true' a la vez para procesamiento en vivo. • Criterio 3: Prohíbe subir archivos de pesos (.pt) al repositorio git; los pesos se referencian mediante URL segura. | Backend · Web | Baja | T-059, T-063
HU-27 | CU-30 | Control de cronómetro y fases del partido | Asistente de Campo / Director Técnico | Como asistente o DT, quiero controlar el cronómetro del partido (iniciar, marcar entretiempo, agregar descuento y finalizar) desde el móvil o la web, para sincronizar los eventos con el tiempo real de juego. | • Criterio 1: Estados formales del partido: PROGRAMADO -> EN_CURSO -> FINALIZADO. • Criterio 2: Al pulsar 'Iniciar', arranca el cronómetro y se fija la dirección inicial de ataque. • Criterio 3: 'Entretiempo' pausa el cronómetro del primer tiempo y prepara el segundo tiempo con cambio automático de sentido. • Criterio 4: El cronómetro se difunde por WebSocket para que todos los dispositivos web y móviles muestren el mismo segundo de juego. | Backend · Web · Móvil | Alta | T-065, T-068, T-071
HU-28 | CU-31 | Definición de dirección de ataque para normalización táctica | Asistente de Campo / Analista | Como asistente o analista, quiero registrar hacia qué arco ataca mi equipo en cada tiempo (IZQ o DER), para que los mapas de calor y métricas de avance territorial se normalicen correctamente sin cancelarse entre tiempos. | • Criterio 1: Parámetro 'ataca_hacia' (IZQ o DER) obligatorio al dar inicio al partido. • Criterio 2: Al registrar entretiempo, el sistema invierte automáticamente el valor para el segundo tiempo. • Criterio 3: Las coordenadas en base de datos se guardan crudas y la función de lectura las normaliza siempre con el ataque hacia la derecha. | Backend · Web | Alta | T-065
HU-29 | CU-33 | Cola local y sincronización de eventos sin conexión | Asistente de Campo | Como asistente en el banco de suplentes, quiero registrar eventos en mi teléfono aunque se corte internet en la cancha, para que se encolen localmente y se sincronicen automáticamente al recuperar la señal. | • Criterio 1: Los eventos cargados sin conexión se guardan en SQLite local con marca temporal y uuid. • Criterio 2: La app móvil muestra un indicador visual con el número de eventos pendientes de sincronizar. • Criterio 3: Al recuperar conectividad, la app envía la cola mediante POST /eventos/sincronizar procesándolos en orden cronológico sin duplicados. | Backend · Móvil | Alta | T-070
HU-30 | CU-34 | Asignación de jugadores a identificadores de tracking | Analista Táctico | Como analista, quiero vincular un track de visión computacional (ID detectado) a un jugador específico del plantel (nombre y dorsal), para individualizar las métricas físicas y mapas de calor. | • Criterio 1: Lista los tracks activos detectados por la cámara con su equipo aparente y posición. • Criterio 2: Permite seleccionar un track y asignarlo a un jugador de la alineación titular. • Criterio 3: Guarda el registro en la tabla 'asignacion_track' con rango de tiempo de validez (desde_t, hasta_t). | Backend · Web | Alta | T-067, T-072
HU-31 | CU-35 | Reasignación y corrección manual de identificadores de seguimiento | Analista Táctico | Como analista, quiero corregir o reasignar un track si dos jugadores se cruzaron y el algoritmo intercambió sus identidades, para preservar la fidelidad del historial de métricas. | • Criterio 1: Permite cerrar la asignación previa (fijando hasta_t) y crear la nueva asignación desde el segundo actual. • Criterio 2: No corrompe el historial de posiciones anteriores al momento de la corrección. | Backend · Web | Media | T-067
HU-32 | CU-36, CU-37, CU-38 | Registro en vivo de eventos manuales (goles, tarjetas y sustituciones) | Asistente de Campo | Como asistente en el banco, quiero pulsar botones táctiles rápidos en mi app móvil para registrar goles, tarjetas amarillas/rojas y cambios de jugadores en el minuto exacto, para complementar lo que la cámara no puede inferir. | • Criterio 1: Botonera táctil optimizada para un toque en móvil: Gol, Amarilla, Roja, Cambio. • Criterio 2: Registra minuto de juego, equipo (LOCAL/VISITANTE) y jugador involucrado (y jugador_entra en cambios). • Criterio 3: Permite deshacer el último evento cargado por error (DELETE /eventos/{id}) dentro de los primeros 60 segundos. | Backend · Móvil | Alta | T-066, T-069
HU-33 | CU-39 | Supervisión de calidad y telemetría del procesamiento en tiempo real | Analista Táctico | Como analista, quiero monitorear el estado del procesamiento (FPS de inferencia, latencia de red, cantidad de jugadores detectados y tracks activos), para reaccionar ante caídas de rendimiento o problemas de cámara. | • Criterio 1: Panel en tiempo real con indicadores: FPS de la cámara (esperado 5 Hz), latencia WebSocket (en ms) y total de tracks en pantalla (esperado ~22 más balón). • Criterio 2: Si los FPS bajan de 3 o no se detecta el balón por más de 30 segundos, emite aviso de advertencia. | Web | Media | T-073
HU-34 | CU-40 | Panel táctico integral de partido en vivo | Director Técnico | Como director técnico, quiero visualizar un panel de control en mi tablet o laptop durante el partido que muestre el marcador, tiempo de juego, posesión actual y alertas principales de un vistazo, para tomar decisiones tácticas informadas. | • Criterio 1: Vista compacta en web y móvil con marcador, tiempo transcurrido, porcentaje de posesión del intervalo actual y últimas recomendaciones. • Criterio 2: Se actualiza en tiempo real sin recargar página mediante suscripción WebSocket. • Criterio 3: Diseño de alto contraste adaptado para uso en banco de suplentes. | Web · Móvil | Alta | T-077, T-080
HU-35 | CU-41 | Visualización de plano 2D interactivo de posiciones (Radar 2D) | Director Técnico / Analista | Como DT o analista, quiero ver un plano 2D cenital de la cancha con círculos representando a cada jugador en sus posiciones reales en vivo, para evaluar el dibujo táctico y los espacios libres. | • Criterio 1: Renderizado en canvas HTML5 a 5 FPS con la cancha en verde y líneas reglamentarias. • Criterio 2: Los jugadores se representan con círculos con su color de equipo y número de dorsal. • Criterio 3: El balón se visualiza con un ícono diferenciado y su trayectoria reciente. | Web | Alta | T-078
HU-36 | CU-42 | Cálculo y visualización de posesión y circulación de balón | Director Técnico | Como DT, quiero consultar el porcentaje de posesión de balón global y su distribución por tercios de cancha (defensa, medio, ataque), para evaluar si el equipo tiene el control del juego. | • Criterio 1: El cálculo se basa en la proximidad del balón a jugadores de cada equipo a lo largo del tiempo. • Criterio 2: Muestra porcentaje acumulado total y porcentaje del bloque actual de 5 minutos. • Criterio 3: Discrimina posesión en campo propio vs. campo rival. | Backend · Web | Alta | T-074
HU-37 | CU-43 | Monitoreo de métricas físicas individuales por jugador | Director Técnico / Preparador Físico | Como DT o preparador físico, quiero consultar la distancia recorrida en metros, velocidad máxima (km/h) y cantidad de sprints de cada jugador en tiempo real, para evaluar el desgaste físico y anticipar sustituciones. | • Criterio 1: Tabla ordenada por distancia recorrida total acumulada. • Criterio 2: Clasifica desplazamientos por umbrales de velocidad: caminata (< 7 km/h), trote (7-14 km/h), carrera (14-21 km/h) y sprint (> 21 km/h). • Criterio 3: Se actualiza en bloques acumulados cada minuto. | Backend · Móvil · Web | Alta | T-075, T-081
HU-38 | CU-44 | Generación y visualización de mapas de calor dinámicos | Director Técnico / Analista | Como DT o analista, quiero consultar mapas de calor de ocupación espacial por equipo o jugador en un rango de minutos, para identificar qué zonas del campo fueron sobrecargadas o desatendidas. | • Criterio 1: Generación de mapa de calor con gradiente de densidad sobre el plano de cancha 2D. • Criterio 2: Permite filtrar por equipo completo o jugador individual, y por primer tiempo, segundo tiempo o todo el partido. • Criterio 3: Aplica la normalización según 'ataca_hacia' para que las zonas de ataque siempre se ubiquen a la derecha. | Backend · Web | Media | T-079
HU-39 | CU-46 | Consulta de evolución táctica por intervalos temporales | Director Técnico | Como DT, quiero ver la evolución de las métricas agrupadas en bloques de 5 minutos (posesión, tiros, distancia, altura de línea), para detectar caídas de rendimiento o cambios de ritmo en pasajes específicos del partido. | • Criterio 1: Gráficos de barras o líneas temporales en bloques de 5 minutos (0-5, 5-10, 10-15, etc.). • Criterio 2: Muestra comparativa entre equipo local y visitante en cada intervalo. • Criterio 3: Permite identificar rápidamente el tramo en que el rival ganó la posesión o el terreno. | Backend · Web | Media | T-076

## Sprint 4 - Asistencia y Cierre
ID | CU Ref. | Nombre de la Historia | Actor Principal | Descripción (Narrativa Ágil) | Criterios de Aceptación (Gherkin) | Plataformas | Prioridad | Tareas
HU-40 | CU-45 | Cálculo y visualización de métricas tácticas colectivas | Director Técnico / Analista | Como DT o analista, quiero consultar métricas colectivas de bloque (altura media de la línea defensiva en metros, amplitud y compacidad del equipo), para evaluar si el equipo está ordenado o desarticulado. | • Criterio 1: Calcula altura de la última línea defensiva respecto al arco propio en metros. • Criterio 2: Calcula ancho del equipo (distancia entre jugadores más abiertos) y compacidad (área del polígono envolvente de los jugadores de campo). • Criterio 3: Aplica suavizado para que la pérdida transitoria de un defensor en cámara no haga saltar la línea bruscamente. | Backend · Web | Alta | T-102
HU-41 | CU-47 | Línea de tiempo cronológica de incidencias del partido | Director Técnico / Analista | Como DT o analista, quiero una línea de tiempo interactiva que integre eventos manuales (goles, tarjetas, cambios) con eventos detectados por la cámara (tiros, pérdidas), para reconstruir la historia del partido. | • Criterio 1: Cronología horizontal interactiva del minuto 0 al 90+ con íconos por tipo de evento. • Criterio 2: Al hacer clic en un evento, filtra las métricas y la posición 2D al minuto exacto de la jugada. • Criterio 3: Distingue el origen del evento ('origen: CAMARA' vs 'origen: MANUAL') según la tabla evento_derivado. | Web | Media | T-103
HU-42 | CU-48 | Grafo y análisis de la red de pases del equipo | Director Técnico | Como DT, quiero ver el diagrama de red de pases que represente la posición promedio de los jugadores y el grosor de las líneas de conexión según los pases completados entre ellos, para detectar sociedades clave y jugadores aislados. | • Criterio 1: Nodos ubicados en la posición media de cada jugador sobre el plano de cancha. • Criterio 2: Flechas dirigidas entre jugadores cuyo grosor es proporcional a los pases exitosos completados entre ambos. • Criterio 3: Destaca jugadores con mayor volumen de recepción y aquellos que están desconectados del circuito de juego. | Backend · Web | Media | T-103
HU-43 | CU-49 | Motor de evaluación de reglas tácticas con control de cooldown | Motor de Reglas / Director Técnico | Como motor de asistencia táctica en segundo plano, quiero evaluar periódicamente las condiciones de las reglas del catálogo sobre las métricas en vivo aplicando tiempos de enfriamiento (cooldown_s), para generar recomendaciones oportunas sin saturar al DT. | • Criterio 1: Evalúa condiciones JSON definidas en la regla (ej. posesión < 40% en últimos 10 min AND tiros_rival > 3). • Criterio 2: Cada regla respeta un cooldown obligatorio (cooldown_s, ej. 300 segundos) impidiendo que dispare repetidamente en minutos consecutivos. • Criterio 3: Prioriza recomendaciones por nivel (CRITICA, ALTA, MEDIA, BAJA) limitando a un máximo de 3 tarjetas activas simultáneas en pantalla. | Backend | Alta | T-082, T-083, T-086
HU-44 | CU-50 | Recepción de recomendaciones tácticas justificadas en vivo | Director Técnico | Como director técnico, quiero recibir tarjetas de recomendación táctica accionables con su justificación numérica de soporte (ej. 'El rival ataca por banda izquierda: 65% de sus avances'), para tomar decisiones con sustento durante el partido. | • Criterio 1: Cada tarjeta contiene: mensaje accionable (qué hacer), justificación (por qué hacerlo) y datos cuantitativos de respaldo (datos_soporte). • Criterio 2: Se presentan con código de color según severidad (rojo crítica, naranja alta, azul media). • Criterio 3: Visible de inmediato en el panel web y en la app móvil con sonido/vibración discreta. | Web · Móvil | Alta | T-090, T-094
HU-45 | CU-51 | Registro de valoración y feedback de recomendaciones | Director Técnico | Como DT, quiero calificar una recomendación recibida marcándola como 'Útil', 'No útil' o 'Aplicada' con un solo toque, para retroalimentar la efectividad del sistema de reglas para futuros partidos. | • Criterio 1: Botones de interacción rápida en la tarjeta: Útil (pulgar arriba), No útil (pulgar abajo), Aplicada (check). • Criterio 2: Permite añadir un comentario opcional de texto. • Criterio 3: La valoración se guarda en la tabla 'recomendacion' actualizando estado y timestamps para el informe final. | Web · Móvil | Media | T-091, T-095
HU-46 | CU-52 | Alertas tempranas de fatiga y riesgo de amonestación | Director Técnico / Asistente | Como DT o asistente, quiero recibir avisos automáticos cuando un jugador supere su umbral de fatiga física o cuando un jugador amonestado acumule excesivas faltas, para prevenir lesiones o expulsiones. | • Criterio 1: Emite alerta de fatiga cuando un jugador supera el 120% del promedio de distancia o su velocidad máxima desciende un 25% respecto al primer tiempo. • Criterio 2: Alerta de riesgo de expulsión para jugadores con tarjeta amarilla activa si el partido entra en fase de fricción. • Criterio 3: Notificación destacada en la barra superior móvil. | Móvil | Alta | T-095
HU-47 | CU-53 | Recepción de notificaciones push en dispositivos móviles | Director Técnico | Como DT con el teléfono en el bolsillo en el banco de suplentes, quiero recibir notificaciones push instantáneas para alertas críticas, para enterarme de situaciones urgentes sin tener que mirar la pantalla constantemente. | • Criterio 1: Registro del token de dispositivo FCM (Firebase Cloud Messaging) al iniciar sesión en el móvil. • Criterio 2: Envío de push prioritario solo para recomendaciones de prioridad CRITICA o alertas de fatiga/tarjeta. • Criterio 3: Al pulsar la notificación, abre directamente el detalle de la recomendación en la app. | Backend · Móvil | Media | T-087, T-096
HU-48 | CU-54 | Gestión y personalización del catálogo de reglas tácticas | Administrador / Director Técnico | Como DT o administrador, quiero ver el catálogo de reglas tácticas del sistema y crear o ajustar reglas propias de mi club (umbrales, cooldown, mensaje), para adaptar las sugerencias al estilo de juego de mi equipo. | • Criterio 1: Las reglas globales del sistema (club_id: null) están activas por defecto para todos los clubes. • Criterio 2: Los clubes pueden crear sus propias reglas personalizadas asignadas a su club_id o desactivar reglas no deseadas. • Criterio 3: Incluye función de simulación / prueba para validar una regla contra métricas de un partido ya jugado. | Backend · Web | Media | T-092
HU-49 | CU-55 | Generación y descarga de informe técnico post-partido en PDF | Director Técnico / Administrador | Como DT o administrador, quiero generar y descargar un informe formal post-partido en PDF con el resumen estadístico, alineación, mapas de calor y recomendaciones aplicadas, para compartirlo con la directiva y jugadores. | • Criterio 1: Generación asíncrona del documento PDF con encabezado oficial del club y escudo. • Criterio 2: Contiene secciones: Marcador final, Alineación, Estadísticas de equipo, Rendimiento físico individual, Mapas de calor y Resumen de recomendaciones valoradas. • Criterio 3: Descarga directa desde web y posibilidad de compartir por WhatsApp u otras apps desde el móvil. | Backend · Web · Móvil | Alta | T-098, T-100, T-104
HU-50 | CU-56 | Exportación de métricas de rendimiento consolidadas a CSV | Analista Táctico / Director Técnico | Como analista o DT, quiero exportar los datos cuantitativos del partido en formato CSV, para realizar análisis estadísticos avanzados propios en Excel, Python o software de videoanálisis externo. | • Criterio 1: Exporta archivo comprimido o CSV con columnas: jugador, dorsal, minutos_jugados, distancia_total_m, velocidad_maxima_kmh, sprints, pases_completados, tiros. • Criterio 2: Formato estándar compatible con Microsoft Excel y hojas de cálculo con codificación UTF-8. | Backend · Web | Media | T-099
HU-51 | CU-57 | Comparativa de rendimiento frente a promedios históricos del equipo | Director Técnico / Analista | Como DT o analista, quiero comparar las métricas del partido actual frente a los promedios históricos del equipo en la temporada, para saber si el rendimiento estuvo por encima o por debajo del estándar habitual. | • Criterio 1: Gráfico comparativo de radar o barras mostrando el partido actual vs. la media de la temporada (posesión, tiros, distancia). • Criterio 2: Resalta indicadores con variaciones significativas (> 15% por encima o debajo de la media). | Backend · Web | Baja | T-098 / Contrato OpenAPI

## Matriz de Trazabilidad
Caso de Uso | Paquete | Historia de Usuario | Nombre Funcional | Sprint | Tareas Planificadas | Rutas de API / Endpoint | Modelos de Datos
CU-01 | P1 · Seguridad | HU-01 | Registro de club y cuenta administradora inicial | S1 | T-003, T-014 | POST /api/seguridad/clubes | usuario, club
CU-02 | P1 · Seguridad | HU-02 | Inicio de sesión con autenticación JWT segura | S1 | T-004, T-013, T-021 | POST /api/seguridad/login | usuario, club
CU-03 | P1 · Seguridad | HU-03 | Cierre de sesión y revocación de tokens | S1 | T-004, T-022 | POST /api/seguridad/logout | usuario, club
CU-04 | P1 · Seguridad | HU-04 | Gestión de usuarios y asignación de roles del club | S1 | T-005, T-017 | GET /api/seguridad/usuarios, POST /api/seguridad/usuarios | usuario, club
CU-05 | P1 · Seguridad | HU-05 | Consulta y actualización del perfil de usuario | S1 | T-018, T-025 | GET /api/seguridad/me, PATCH /api/seguridad/me | usuario, club
CU-09 | P2 · Deportivo | HU-06 | Gestión de equipos por categoría y temporada | S2 | T-037, T-041, T-044 | GET /api/deportivo/equipos, POST /api/deportivo/equipos | equipo, jugador, partido, alineacion
CU-10 | P2 · Deportivo | HU-07 | Registro de indumentaria y validación de contraste de colores | S2 | T-038, T-041 | POST /api/deportivo/equipos/{id}/colores-contraste | equipo, jugador, partido, alineacion
CU-11 | P2 · Deportivo | HU-08 | Gestión del plantel de jugadores | S2 | T-039, T-042, T-045 | GET /api/deportivo/equipos/{id}/jugadores, POST /api/deportivo/jugadores | equipo, jugador, partido, alineacion
CU-12 | P2 · Deportivo | HU-09 | Importación masiva de plantel desde archivo CSV | S2 | T-040, T-043 | POST /api/deportivo/equipos/{id}/jugadores/importar-csv | equipo, jugador, partido, alineacion
CU-13 | P2 · Deportivo | HU-10 | Gestión de competiciones y torneos | S2 | T-046 | GET /api/deportivo/competiciones, POST /api/deportivo/competiciones | equipo, jugador, partido, alineacion
CU-14 | P2 · Deportivo | HU-11 | Programación de partidos con sede, rival y horario | S2 | T-047, T-049 | POST /api/deportivo/partidos | equipo, jugador, partido, alineacion
CU-15 | P2 · Deportivo | HU-12 | Consulta de agenda de partidos con modo sin conexión | S2 | T-050, T-052, T-054 | GET /api/deportivo/partidos, GET /api/deportivo/partidos/{id} | equipo, jugador, partido, alineacion
CU-16 | P2 · Deportivo | HU-13 | Reprogramación y cancelación de partidos | S2 | T-047 | PATCH /api/deportivo/partidos/{id}, POST /api/deportivo/partidos/{id}/cancelar | equipo, jugador, partido, alineacion
CU-17 | P2 · Deportivo | HU-14 | Definición de alineación táctica y esquema de juego | S2 | T-048, T-051, T-053 | GET /api/deportivo/partidos/{id}/alineacion, PUT /api/deportivo/partidos/{id}/alineacion | equipo, jugador, partido, alineacion
CU-18 | P3 · Visión | HU-15 | Guía interactiva de montaje y posicionamiento de cámara fija | S2 | T-027 | Contenido estático / Guía interactiva | calibracion, video, modelo_ml
CU-19, CU-20 | P3 · Visión | HU-16 | Calibración geométrica y registro de medidas de la cancha | S2 | T-028, T-030 | POST /api/vision/partidos/{id}/calibracion | calibracion, video, modelo_ml
CU-21 | P3 · Visión | HU-17 | Validación visual y matemática del error de calibración | S2 | T-029, T-031 | POST /api/vision/partidos/{id}/calibracion/validar | calibracion, video, modelo_ml
CU-22 | P3 · Visión | HU-18 | Reutilización de calibraciones previas por sede | S2 | T-035 | GET /api/vision/sedes/{sede}/calibracion-previa | calibracion, video, modelo_ml
CU-23 | P3 · Visión | HU-19 | Corrección de distorsión óptica de lente gran angular | S2 | T-036 | POST /api/vision/partidos/{id}/calibracion (campo coef_distorsion) | calibracion, video, modelo_ml
CU-24 | P3 · Visión | HU-20 | Detección y seguimiento continuo de jugadores y balón | S3 | T-055 | Worker CLI / Proceso local CUDA | calibracion, video, modelo_ml
CU-25 | P3 · Visión | HU-21 | Clasificación automática de jugadores por color de camiseta | S3 | T-056 | Worker / Módulo seguimiento | calibracion, video, modelo_ml
CU-26 | P3 · Visión | HU-22 | Proyección métrica a coordenadas 2D y suavizado de trayectorias | S3 | T-057, T-058 | Worker / Módulo calibración | calibracion, video, modelo_ml
CU-32 | P4 · Partido | HU-23 | Transmisión continua de telemetría de posiciones en tiempo real | S3 | T-032, T-033, T-057 | WS /ws/partido/{id}/posiciones | posicion, asignacion_track, evento_manual
CU-28 | P3 · Visión | HU-24 | Carga de video de partido para análisis diferido | S3 | T-060, T-062 | POST /api/vision/partidos/{id}/videos | calibracion, video, modelo_ml
CU-27 | P3 · Visión | HU-25 | Procesamiento diferido de video y consulta de estado | S3 | T-061, T-062 | POST /api/vision/videos/{id}/procesar, GET /api/vision/videos/{id} | calibracion, video, modelo_ml
CU-29 | P3 · Visión | HU-26 | Gestión y activación de versiones de modelos de visión | S3 | T-059, T-063 | GET /api/vision/modelos, POST /api/vision/modelos/{id}/activar | calibracion, video, modelo_ml
CU-30 | P4 · Partido | HU-27 | Control de cronómetro y fases del partido | S3 | T-065, T-068, T-071 | POST /api/partido/{id}/iniciar, POST /api/partido/{id}/entretiempo, POST /api/partido/{id}/finalizar | posicion, asignacion_track, evento_manual
CU-31 | P4 · Partido | HU-28 | Definición de dirección de ataque para normalización táctica | S3 | T-065 | POST /api/partido/{id}/iniciar (campo ataca_hacia) | posicion, asignacion_track, evento_manual
CU-33 | P4 · Partido | HU-29 | Cola local y sincronización de eventos sin conexión | S3 | T-070 | POST /api/partido/{id}/eventos/sincronizar | posicion, asignacion_track, evento_manual
CU-34 | P4 · Partido | HU-30 | Asignación de jugadores a identificadores de tracking | S3 | T-067, T-072 | GET /api/partido/{id}/tracks, PUT /api/partido/{id}/tracks/{track_id} | posicion, asignacion_track, evento_manual
CU-35 | P4 · Partido | HU-31 | Reasignación y corrección manual de identificadores de seguimiento | S3 | T-067 | PUT /api/partido/{id}/tracks/{track_id} | posicion, asignacion_track, evento_manual
CU-36, CU-37, CU-38 | P4 · Partido | HU-32 | Registro en vivo de eventos manuales (goles, tarjetas y sustituciones) | S3 | T-066, T-069 | POST /api/partido/{id}/eventos, DELETE /api/partido/eventos/{id} | posicion, asignacion_track, evento_manual
CU-39 | P4 · Partido | HU-33 | Supervisión de calidad y telemetría del procesamiento en tiempo real | S3 | T-073 | GET /api/partido/{id}/estado | posicion, asignacion_track, evento_manual
CU-40 | P5 · Análisis | HU-34 | Panel táctico integral de partido en vivo | S3 | T-077, T-080 | GET /api/partido/{id}/estado, WS /ws/partido/{id}/live | metrica_intervalo, metrica_jugador, evento_derivado
CU-41 | P5 · Análisis | HU-35 | Visualización de plano 2D interactivo de posiciones (Radar 2D) | S3 | T-078 | GET /api/partido/{id}/posiciones, WS stream | metrica_intervalo, metrica_jugador, evento_derivado
CU-42 | P5 · Análisis | HU-36 | Cálculo y visualización de posesión y circulación de balón | S3 | T-074 | GET /api/analisis/partidos/{id}/metricas | metrica_intervalo, metrica_jugador, evento_derivado
CU-43 | P5 · Análisis | HU-37 | Monitoreo de métricas físicas individuales por jugador | S3 | T-075, T-081 | GET /api/analisis/partidos/{id}/metricas/jugadores | metrica_intervalo, metrica_jugador, evento_derivado
CU-44 | P5 · Análisis | HU-38 | Generación y visualización de mapas de calor dinámicos | S3 | T-079 | GET /api/analisis/partidos/{id}/mapa-calor | metrica_intervalo, metrica_jugador, evento_derivado
CU-46 | P5 · Análisis | HU-39 | Consulta de evolución táctica por intervalos temporales | S3 | T-076 | GET /api/analisis/partidos/{id}/metricas/intervalos | metrica_intervalo, metrica_jugador, evento_derivado
CU-45 | P5 · Análisis | HU-40 | Cálculo y visualización de métricas tácticas colectivas | S4 | T-102 | GET /api/analisis/partidos/{id}/metricas (campos altura_linea_m, amplitud_m, compacidad_m) | metrica_intervalo, metrica_jugador, evento_derivado
CU-47 | P5 · Análisis | HU-41 | Línea de tiempo cronológica de incidencias del partido | S4 | T-103 | GET /api/analisis/partidos/{id}/linea-tiempo | metrica_intervalo, metrica_jugador, evento_derivado
CU-48 | P5 · Análisis | HU-42 | Grafo y análisis de la red de pases del equipo | S4 | T-103 | GET /api/analisis/partidos/{id}/red-pases | metrica_intervalo, metrica_jugador, evento_derivado
CU-49 | P6 · Asistencia | HU-43 | Motor de evaluación de reglas tácticas con control de cooldown | S4 | T-082, T-083, T-086 | Servicio app/asistencia/service.py | regla_tactica, recomendacion
CU-50 | P6 · Asistencia | HU-44 | Recepción de recomendaciones tácticas justificadas en vivo | S4 | T-090, T-094 | GET /api/asistencia/partidos/{id}/recomendaciones | regla_tactica, recomendacion
CU-51 | P6 · Asistencia | HU-45 | Registro de valoración y feedback de recomendaciones | S4 | T-091, T-095 | POST /api/asistencia/recomendaciones/{id}/valorar | regla_tactica, recomendacion
CU-52 | P6 · Asistencia | HU-46 | Alertas tempranas de fatiga y riesgo de amonestación | S4 | T-095 | GET /api/asistencia/partidos/{id}/alertas | regla_tactica, recomendacion
CU-53 | P6 · Asistencia | HU-47 | Recepción de notificaciones push en dispositivos móviles | S4 | T-087, T-096 | POST /api/asistencia/dispositivos | regla_tactica, recomendacion
CU-54 | P6 · Asistencia | HU-48 | Gestión y personalización del catálogo de reglas tácticas | S4 | T-092 | GET /api/asistencia/reglas, POST /api/asistencia/reglas, POST /api/asistencia/reglas/{id}/probar | regla_tactica, recomendacion
CU-55 | P6 · Asistencia | HU-49 | Generación y descarga de informe técnico post-partido en PDF | S4 | T-098, T-100, T-104 | POST /api/asistencia/partidos/{id}/informe, GET /api/asistencia/informes/{id} | regla_tactica, recomendacion
CU-56 | P6 · Asistencia | HU-50 | Exportación de métricas de rendimiento consolidadas a CSV | S4 | T-099 | GET /api/asistencia/partidos/{id}/exportar | regla_tactica, recomendacion
CU-57 | P6 · Asistencia | HU-51 | Comparativa de rendimiento frente a promedios históricos del equipo | S4 | T-098 / Contrato OpenAPI | GET /api/analisis/equipos/{id}/comparativa | regla_tactica, recomendacion
CU-06 | P1 · Seguridad | HU-52 | Recuperación de contraseña y restablecimiento de acceso | S1/Backlog | Backlog Soporte | POST /api/seguridad/recuperar-password | usuario, club