## Sprints
Sprint Planning por Casos de Uso · Area Tecnica
6 integrantes · 4 sprints de 20 dias · 26/08/2026 a 13/11/2026 · modelo hibrido: carril Plataforma + 2 parejas de Producto
Sprint ID | Sprint | Fecha Inicio | Fecha Fin | Modelo | Objetivo | Entregables
S1 | Cimientos y acceso | 2026-08-26 | 2026-09-14 | Horizontal: todos por tecnologia | Aprender el stack, congelar los contratos de API y dejar el paquete de Seguridad funcionando de punta a punta en las tres plataformas. | Contrato OpenAPI congelado; mocks operativos; Docker Compose; CI/CD a staging; CU-01 a CU-05 completos en Backend, Web y Movil.
S2 | Plantel, partidos y calibracion | 2026-09-15 | 2026-10-04 | Hibrido: 2 Plataforma + 2 parejas | Las dos parejas se apropian de los casos de uso de Gestion Deportiva de punta a punta, mientras Plataforma resuelve calibracion y tiempo real. | CU-09 a CU-17 completos en las tres capas; CU-18 a CU-23 de calibracion; hub de WebSockets y emisor simulado.
S3 | Partido en vivo y metricas | 2026-10-05 | 2026-10-24 | Hibrido: 2 Plataforma + 2 parejas | El worker de vision alimenta el sistema y las parejas construyen la operacion del partido y el analisis tactico completos. | CU-24 a CU-29 de vision; CU-30 a CU-39 de operacion; CU-40 a CU-46 de analisis, cada uno en sus tres capas.
S4 | Asistencia al DT, integracion y cierre | 2026-10-25 | 2026-11-13 | Hibrido + cierre conjunto | Completar la capa de asistencia al entrenador y dejar el sistema integrado, probado en cancha real y desplegado. Desarrollo hasta el 04/11, estabilizacion del 05/11 al 13/11. | CU-49 a CU-58 completos; pruebas extremo a extremo; prueba en partido real; criterios de calidad medidos; despliegue y demostracion.
Como se organiza el trabajo
· CARRIL PLATAFORMA (2 personas, rotando): contratos, autenticacion, multi-tenant, WebSockets, worker de vision y calibracion. Es trabajo horizontal porque no se puede rebanar por caso de uso.
· CARRIL PRODUCTO (4 personas en 2 parejas): cada pareja se apropia de casos de uso completos y los lleva de la base de datos a la API, a la Web y al Movil. Sin entregas entre personas.
· El Sprint 1 es horizontal para todos: los cimientos lo son por naturaleza, y nadie puede tomar una rebanada en Flutter si nunca escribio Dart.
· Dentro de cada pareja, uno toma Backend y Web y el otro Movil; en el sprint siguiente invierten. Se sientan al lado: no se entregan trabajo, son duenos del caso de uso juntos.

## Sprint Planning
Task ID | Sprint | Carril | Integrante | Caso de Uso | Nombre de Tarea | Descripcion | Tecnologia | Prioridad | Fecha Inicio | Fecha Limite | Dependencia | Estado | Criterio de Finalizacion
T-001 | S1 | Plataforma | Daniel | — | Contratos OpenAPI de los 6 paquetes | Definir y congelar el esquema OpenAPI completo: rutas, DTOs, codigos de error y ejemplos. Es el insumo del que dependen Web y Movil para no bloquearse. | Backend | Alta | 2026-08-26 | 2026-08-30 | - | Pendiente | Esquema validado, revisado por un integrante de Web y uno de Movil, y mergeado a main.
T-002 | S1 | Plataforma | Daniel | — | Modelos base y migraciones | Modelos club y usuario con SQLAlchemy, Alembic configurado y migracion inicial generada. | Backend | Alta | 2026-08-30 | 2026-09-03 | T-001 | Pendiente | Migracion aplicada sin errores en base limpia y revertible con downgrade.
T-003 | S1 | Plataforma | Daniel | CU-01 | Registrar club y cuenta administradora | Endpoint de alta de club con su primer usuario ADMIN y hash de contrasena con bcrypt. | Backend | Alta | 2026-09-03 | 2026-09-06 | T-002 | Pendiente | Registro devuelve sesion iniciada; email duplicado responde 409.
T-004 | S1 | Plataforma | Daniel | CU-02, CU-03 | Login, logout y refresco de token | Autenticacion JWT con token de acceso de 15 min, refresco de 30 dias con rotacion y lista negra al cerrar sesion. | Backend | Alta | 2026-09-06 | 2026-09-10 | T-003 | Pendiente | Credenciales invalidas responden 401 generico; el refresh invalidado deja de servir.
T-005 | S1 | Plataforma | Daniel | CU-04 | Gestionar usuarios y roles | ABM de usuarios del club con los cuatro roles y control de acceso por rol. | Backend | Alta | 2026-09-10 | 2026-09-14 | T-004 | Pendiente | Un ASISTENTE recibe 403 al intentar modificar el plantel.
T-006 | S1 | Plataforma | Susana | — | Docker Compose del entorno | API, PostgreSQL y Redis con un solo comando, con migraciones y datos de prueba en el primer arranque. | Backend | Alta | 2026-08-26 | 2026-08-30 | - | Pendiente | Un integrante que no lo escribio levanta el entorno siguiendo solo el README.
T-007 | S1 | Plataforma | Susana | — | Integracion continua | Lint, verificacion de tipos y suite de pruebas en cada Pull Request, bloqueando el merge si falla. | Backend | Alta | 2026-08-30 | 2026-09-03 | T-006 | Pendiente | Un PR con pruebas en rojo queda bloqueado y el estado es visible en el PR.
T-008 | S1 | Plataforma | Susana | — | Despliegue automatico a staging | Al integrar a main se despliega API y web en menos de 10 minutos, con migraciones automaticas. | Backend | Alta | 2026-09-03 | 2026-09-06 | T-007 | Pendiente | Un merge a main queda accesible por URL; un fallo notifica al canal del equipo.
T-009 | S1 | Plataforma | Susana | — | Aislamiento multi-club | Filtro por club en un manager base compartido, usado por todas las consultas del sistema. | Backend | Alta | 2026-09-06 | 2026-09-10 | T-002 | Pendiente | Ninguna consulta puede omitir el filtro: esta centralizado en core/tenancy.py.
T-010 | S1 | Plataforma | Susana | — | Prueba de acceso cruzado entre clubes | Prueba automatizada que verifica que un club no accede a recursos de otro, en todos los endpoints. | Backend | Alta | 2026-09-10 | 2026-09-14 | T-009 | Pendiente | Un usuario del club A recibe 404 al pedir un recurso del club B; corre en cada CI.
T-011 | S1 | Producto · P1 | Jhon | — | Andamiaje de la aplicacion web | React 19 + TypeScript + Vite con estructura por features, alias de importacion y linter. | Web | Alta | 2026-08-26 | 2026-08-31 | - | Pendiente | npm run build en verde y estructura documentada en el README.
T-012 | S1 | Producto · P1 | Jhon | — | Servidor de mocks desde el OpenAPI | Mock generado del esquema para que Web y Movil desarrollen sin esperar al backend. Pieza clave anti-bloqueo. | Web | Alta | 2026-08-31 | 2026-09-05 | T-001 | Pendiente | Web y Movil consumen datos simulados de los 6 paquetes cambiando una variable de entorno.
T-013 | S1 | Producto · P1 | Jhon | CU-02 | Login web y cliente HTTP | Pantalla de inicio de sesion y cliente unico con interceptor que adjunta el token y lo renueva. | Web | Alta | 2026-09-05 | 2026-09-09 | T-012 | Pendiente | Funciona contra el mock y contra la API real sin cambiar codigo.
T-014 | S1 | Producto · P1 | Jhon | CU-01 | Registro de club en web | Formulario de alta con validacion en cliente y manejo de errores del servidor. | Web | Alta | 2026-09-09 | 2026-09-14 | T-012 | Pendiente | Registro exitoso redirige al panel; email duplicado muestra el mensaje correcto.
T-015 | S1 | Producto · P1 | Alejandra | — | Sistema de diseno y layout base | Tokens de color, tipografia y espaciado, y layout principal con navegacion lateral. | Web | Media | 2026-08-26 | 2026-08-31 | - | Pendiente | Componentes base documentados y legibles en tema claro y oscuro.
T-016 | S1 | Producto · P1 | Alejandra | — | Enrutado y guardas por rol | Rutas de las seis secciones y guardas que restringen el acceso segun el rol. | Web | Alta | 2026-08-31 | 2026-09-05 | T-011 | Pendiente | Un ASISTENTE no puede acceder a las rutas de administracion.
T-017 | S1 | Producto · P1 | Alejandra | CU-04 | Gestion de usuarios en web | Listado, alta y desactivacion de usuarios del club con seleccion de rol. | Web | Alta | 2026-09-05 | 2026-09-09 | T-012 | Pendiente | Solo el rol ADMIN ve y usa esta pantalla.
T-018 | S1 | Producto · P1 | Alejandra | CU-05 | Perfil propio en web | Edicion de datos personales y cambio de contrasena exigiendo la actual. | Web | Media | 2026-09-09 | 2026-09-14 | T-016 | Pendiente | Al cambiar la contrasena se cierran las demas sesiones.
T-019 | S1 | Producto · P2 | Alex | — | Andamiaje de la aplicacion movil | Proyecto Flutter con arquitectura por capas, inyeccion de dependencias y entornos. | Movil | Alta | 2026-08-26 | 2026-08-31 | - | Pendiente | flutter build apk en verde y estructura documentada.
T-020 | S1 | Producto · P2 | Alex | — | Cliente HTTP movil contra mocks | Capa de red con interceptor de token y manejo de errores, apuntando al mock. | Movil | Alta | 2026-08-31 | 2026-09-05 | T-012 | Pendiente | Cambia a la API real solo con una variable de entorno.
T-021 | S1 | Producto · P2 | Alex | CU-02 | Login movil y token seguro | Pantalla de inicio de sesion y guardado del token en almacenamiento seguro del dispositivo. | Movil | Alta | 2026-09-05 | 2026-09-09 | T-020 | Pendiente | La sesion sobrevive al cierre de la app y el token no queda en texto plano.
T-022 | S1 | Producto · P2 | Alex | CU-03 | Cierre de sesion en movil | Cierre que invalida el refresh en el servidor y limpia el almacenamiento local. | Movil | Media | 2026-09-09 | 2026-09-14 | T-021 | Pendiente | Tras cerrar sesion no queda ningun dato del usuario anterior.
T-023 | S1 | Producto · P2 | Araceli | — | Navegacion y tema para uso al sol | Navegacion entre pantallas y tema de alto contraste con textos de al menos 16 puntos. | Movil | Media | 2026-08-26 | 2026-08-31 | - | Pendiente | Legible al aire libre con una sola mano, verificado con 2 personas.
T-024 | S1 | Producto · P2 | Araceli | — | Persistencia local en el dispositivo | Base de datos local para catalogos y cola de eventos, con sus migraciones. | Movil | Alta | 2026-08-31 | 2026-09-05 | T-019 | Pendiente | Los datos sobreviven al reinicio; hay pruebas de lectura y escritura.
T-025 | S1 | Producto · P2 | Araceli | CU-05 | Perfil propio en movil | Consulta y edicion de los datos personales desde la app. | Movil | Media | 2026-09-05 | 2026-09-09 | T-021 | Pendiente | Los cambios se reflejan en la web sin recargar sesion.
T-026 | S1 | Producto · P2 | Araceli | — | Renovacion automatica de sesion | Refresco transparente del token al expirar, sin interrumpir lo que el usuario esta haciendo. | Movil | Alta | 2026-09-09 | 2026-09-14 | T-021 | Pendiente | Con el token vencido la app renueva sola y la accion en curso no se pierde.
T-027 | S2 | Plataforma | Jhon | CU-18 | Guia de montaje de camara | Pantalla con altura recomendada, encuadre, resolucion y lista de comprobacion previa a calibrar. | Web | Media | 2026-09-15 | 2026-09-19 | T-016 | Pendiente | Alguien ajeno al equipo monta la camara siguiendo solo la guia.
T-028 | S2 | Plataforma | Jhon | CU-19, CU-20 | Calibracion y medidas de cancha | Modelo y endpoints de calibracion con los puntos marcados y las medidas reales del campo, editables. | Backend | Alta | 2026-09-19 | 2026-09-23 | T-002 | Pendiente | Una cancha no reglamentaria produce distancias acordes a sus medidas reales.
T-029 | S2 | Plataforma | Jhon | CU-21 | Homografia y error de reproyeccion | Calculo de la matriz con al menos 8 puntos y del error medio y maximo en metros. | Backend | Alta | 2026-09-23 | 2026-09-26 | T-028 | Pendiente | Con menos de 8 puntos se rechaza; error medio mayor a 2 m bloquea el inicio del partido.
T-030 | S2 | Plataforma | Jhon | CU-19 | Pantalla de marcado de puntos | Cuadro congelado y plano de cancha lado a lado, marcando pares de puntos con clic. | Web | Alta | 2026-09-26 | 2026-09-30 | T-028 | Pendiente | Se marcan 8 puntos, se corrigen y eliminan, y el proceso toma menos de 3 minutos.
T-031 | S2 | Plataforma | Jhon | CU-21 | Validacion visual del error | Mostrar error medio y maximo en metros y senalar que punto tiene el mayor residual. | Web | Alta | 2026-09-30 | 2026-10-04 | T-029 | Pendiente | Con error mayor a 2 m la pantalla impide iniciar y explica como corregirlo.
T-032 | S2 | Plataforma | Alejandra | — | Hub de WebSockets | Canal por partido con difusion del estado a todos los conectados y control de acceso por club. | Backend | Alta | 2026-09-15 | 2026-09-19 | T-009 | Pendiente | Un usuario de otro club no puede conectarse al canal.
T-033 | S2 | Plataforma | Alejandra | — | Ingesta de posiciones del worker | Endpoint WebSocket que recibe las posiciones en metros y las persiste por lotes. | Backend | Alta | 2026-09-19 | 2026-09-23 | T-032 | Pendiente | Los mensajes se validan contra el contrato; la insercion usa bulk_create.
T-034 | S2 | Plataforma | Alejandra | — | Emisor simulado de posiciones | Proceso que reproduce posiciones plausibles sin GPU ni video. Desbloquea a Web y Movil un sprint antes del worker real. | Backend | Alta | 2026-09-23 | 2026-09-26 | T-033 | Pendiente | Corre en la maquina de cualquier integrante y alimenta el panel en vivo.
T-035 | S2 | Plataforma | Alejandra | CU-22 | Reutilizar calibracion previa | Cargar la calibracion de un partido anterior en la misma sede como punto de partida. | Backend | Baja | 2026-09-26 | 2026-09-30 | T-029 | Pendiente | Advierte que debe verificarse si la camara se movio.
T-036 | S2 | Plataforma | Alejandra | CU-23 | Corregir distorsion del lente | Calibracion intrinseca con patron de ajedrez y correccion aplicada con mapa precalculado. | Backend | Media | 2026-09-30 | 2026-10-04 | T-029 | Pendiente | Un punto cercano al borde tiene error comparable al de un punto central.
T-037 | S2 | Producto · P1 | Daniel | CU-09 | CRUD de equipos | Alta, edicion, listado y baja logica de equipos con nombre, categoria y temporada. | Backend | Alta | 2026-09-15 | 2026-09-20 | T-009 | Pendiente | Un equipo con partidos se desactiva en vez de eliminarse.
T-038 | S2 | Producto · P1 | Daniel | CU-10 | Colores de indumentaria | Los tres juegos de color por equipo, dato de entrada del pipeline de vision. | Backend | Alta | 2026-09-20 | 2026-09-25 | T-037 | Pendiente | Si los colores de ambos equipos quedan muy cerca en HSV, el sistema advierte.
T-039 | S2 | Producto · P1 | Alex | CU-11 | CRUD de jugadores | Ficha completa con dorsal unico entre activos, posicion, pie habil y altura obligatoria. | Backend | Alta | 2026-09-15 | 2026-09-19 | T-037 | Pendiente | Un dorsal duplicado es rechazado; la baja logica conserva las metricas historicas.
T-040 | S2 | Producto · P1 | Alex | CU-12 | Importacion de plantel desde CSV | Carga masiva con validacion fila por fila y plantilla descargable. | Backend | Baja | 2026-09-19 | 2026-09-23 | T-039 | Pendiente | Las filas validas se importan aunque otras fallen.
T-041 | S2 | Producto · P1 | Daniel | CU-09, CU-10 | Equipos e indumentaria en web | Pantalla de alta y edicion con selector visual de los tres colores. | Web | Alta | 2026-09-25 | 2026-09-29 | T-038 | Pendiente | Advierte cuando dos equipos usan colores demasiado similares.
T-042 | S2 | Producto · P1 | Alex | CU-11 | Listado y ficha de jugadores en web | Plantel ordenable por dorsal o posicion y formulario de ficha completa. | Web | Alta | 2026-09-23 | 2026-09-26 | T-039 | Pendiente | Alta, edicion y baja logica funcionando contra la API real.
T-043 | S2 | Producto · P1 | Alex | CU-12 | Vista previa de importacion | Pantalla que muestra las filas a importar y el detalle de los errores antes de confirmar. | Web | Baja | 2026-09-26 | 2026-09-30 | T-040 | Pendiente | Se puede cancelar tras ver la vista previa sin importar nada.
T-044 | S2 | Producto · P1 | Daniel | CU-09 | Consulta de equipos en movil | Listado de equipos del club, de solo lectura, optimizado para lectura rapida. | Movil | Media | 2026-09-29 | 2026-10-04 | T-037 | Pendiente | Carga en menos de 2 segundos y es legible al sol.
T-045 | S2 | Producto · P1 | Alex | CU-11 | Plantel y busqueda en movil | Vista del plantel con busqueda por nombre o dorsal y sincronizacion a la base local. | Movil | Media | 2026-09-30 | 2026-10-04 | T-039 | Pendiente | Los datos quedan disponibles sin conexion tras la primera sincronizacion.
T-046 | S2 | Producto · P2 | Susana | CU-13 | Competiciones y temporadas | Alta y gestion de competiciones para agrupar partidos y habilitar comparativas. | Backend | Media | 2026-09-15 | 2026-09-19 | T-009 | Pendiente | Se puede filtrar el historial de partidos por competicion.
T-047 | S2 | Producto · P2 | Susana | CU-14, CU-16 | Programar, reprogramar y cancelar partido | Alta de partido con maquina de estados y transiciones validadas. | Backend | Alta | 2026-09-19 | 2026-09-23 | T-046 | Pendiente | Un partido iniciado no se puede editar ni reprogramar.
T-048 | S2 | Producto · P2 | Araceli | CU-17 | Alineacion y formacion | Guardar y consultar la alineacion con su formacion y las posiciones relativas de cada jugador. | Backend | Alta | 2026-09-15 | 2026-09-20 | T-047 | Pendiente | No acepta mas de 11 titulares; las coordenadas se guardan de 0 a 100.
T-049 | S2 | Producto · P2 | Susana | CU-14 | Programar partido en web | Formulario de alta de partido con rival, fecha, sede y competicion. | Web | Alta | 2026-09-23 | 2026-09-26 | T-047 | Pendiente | El partido queda en estado PROGRAMADO y aparece en la agenda.
T-050 | S2 | Producto · P2 | Susana | CU-15 | Agenda de partidos en web | Listado con filtros por equipo, competicion, estado y fechas. Es la pantalla de inicio. | Web | Alta | 2026-09-26 | 2026-09-30 | T-047 | Pendiente | El estado se distingue visualmente y un partido en curso aparece destacado arriba.
T-051 | S2 | Producto · P2 | Araceli | CU-17 | Editor de alineacion | Plano de cancha con arrastrar y soltar, formaciones predefinidas, suplentes y capitan. TAREA GRANDE: revisar a mitad de sprint. | Web | Alta | 2026-09-20 | 2026-09-25 | T-048 | Pendiente | Se arma el once, se mueven jugadores y se guarda; el sistema impide 12 titulares.
T-052 | S2 | Producto · P2 | Araceli | CU-15 | Agenda de partidos en movil | Listado de partidos con filtros basicos, pensado para consulta rapida en cancha. | Movil | Alta | 2026-09-25 | 2026-09-29 | T-047 | Pendiente | Legible al sol y usable con una sola mano.
T-053 | S2 | Producto · P2 | Araceli | CU-17 | Ver alineacion en movil | Vista de solo lectura del partido con su alineacion sobre un plano de cancha. | Movil | Media | 2026-09-29 | 2026-10-04 | T-048 | Pendiente | Dibuja correctamente las cuatro formaciones soportadas.
T-054 | S2 | Producto · P2 | Susana | CU-15 | Modo sin conexion de la agenda | La app navega partidos y alineaciones sin red, indicando el estado de conexion. | Movil | Alta | 2026-09-30 | 2026-10-04 | T-024 | Pendiente | Con modo avion se navega la agenda sin errores.
T-055 | S3 | Plataforma | Alex | CU-24 | Deteccion y seguimiento con YOLO | Pipeline con YOLO11 y ByteTrack a 5 cuadros por segundo. CUELLO DE BOTELLA: requiere la maquina con GPU. | Backend | Alta | 2026-10-05 | 2026-10-09 | T-034 | Pendiente | Sobre el clip de referencia alcanza mAP@50 de jugador >= 0,85 e IDF1 >= 0,70.
T-056 | S3 | Plataforma | Alex | CU-25 | Clasificacion por color de camiseta | Recorte del torso, descarte del verde del cesped y agrupamiento en dos equipos con K-means. | Backend | Alta | 2026-10-09 | 2026-10-13 | T-055 | Pendiente | Precision de al menos 90% verificada sobre 200 recortes de jugador.
T-057 | S3 | Plataforma | Alex | CU-26 | Proyeccion a coordenadas reales | Convertir pixeles a metros usando el punto de apoyo del jugador, nunca el centro de la caja. | Backend | Alta | 2026-10-13 | 2026-10-16 | T-029 | Pendiente | Un cono en el punto de penal se reporta a menos de 1,5 m de su posicion real.
T-058 | S3 | Plataforma | Alex | CU-26 | Suavizado de trayectorias | Filtrado temporal sobre metros con umbral de desplazamiento minimo, antes de calcular metricas. | Backend | Alta | 2026-10-16 | 2026-10-20 | T-057 | Pendiente | Un jugador parado 1 minuto acumula menos de 5 metros.
T-059 | S3 | Plataforma | Alex | CU-29 | Versionado de modelos | Registro de modelos con sus metricas y control de cual esta activo, con vuelta atras. | Backend | Media | 2026-10-20 | 2026-10-24 | T-055 | Pendiente | Se activa una version anterior sin volver a entrenar.
T-060 | S3 | Plataforma | Araceli | CU-28 | Carga de video de partido | Subida reanudable del archivo a almacenamiento de objetos, con validacion previa de formato. | Backend | Alta | 2026-10-05 | 2026-10-09 | T-047 | Pendiente | Un formato no soportado se rechaza antes de empezar la carga.
T-061 | S3 | Plataforma | Araceli | CU-27 | Procesamiento diferido de video | Ejecucion del pipeline completo como tarea en segundo plano, con reporte de progreso. | Backend | Alta | 2026-10-09 | 2026-10-13 | T-060 | Pendiente | Un video procesado genera las mismas entidades que un partido en vivo.
T-062 | S3 | Plataforma | Araceli | CU-27, CU-28 | Carga y estado del procesamiento en web | Pantalla de subida con barra de progreso y estado del procesamiento actualizandose solo. | Web | Alta | 2026-10-13 | 2026-10-16 | T-061 | Pendiente | Un fallo muestra el mensaje de error que explica la causa.
T-063 | S3 | Plataforma | Araceli | CU-29 | Gestion de modelos en web | Listado de versiones con sus metricas y activacion de una version. | Web | Media | 2026-10-16 | 2026-10-20 | T-059 | Pendiente | Activar una version se refleja en el siguiente procesamiento.
T-064 | S3 | Plataforma | Araceli | — | Evaluacion del modelo | Clip de referencia anotado y comando que calcula mAP e IDF1 como prueba de regresion. | Backend | Alta | 2026-10-20 | 2026-10-24 | T-055 | Pendiente | Un modelo con metricas peores que el vigente no se promueve a activo.
T-065 | S3 | Producto · P1 | Jhon | CU-30, CU-31 | Control del partido y direccion de ataque | Iniciar, pausar y finalizar el partido con cronometro, exigiendo definir la direccion de ataque. | Backend | Alta | 2026-10-05 | 2026-10-09 | T-032 | Pendiente | Un partido sin calibracion valida no se puede iniciar; el segundo tiempo normaliza coordenadas.
T-066 | S3 | Producto · P1 | Susana | CU-36, CU-37, CU-38 | Eventos manuales del partido | Endpoints de gol, tarjeta y sustitucion, con origen MANUAL y reglas de negocio. | Backend | Alta | 2026-10-05 | 2026-10-10 | T-065 | Pendiente | Una segunda amarilla al mismo jugador se convierte en roja automaticamente.
T-067 | S3 | Producto · P1 | Jhon | CU-34, CU-35 | Asignacion de jugadores a identificadores | Asociar cada identificador detectado a un jugador, con vigencia temporal y reasignacion. | Backend | Media | 2026-10-09 | 2026-10-13 | T-056 | Pendiente | Reasignar tras una oclusion continua las metricas en vez de reiniciarlas.
T-068 | S3 | Producto · P1 | Jhon | CU-30 | Control del partido en web | Pantalla de inicio, entretiempo, descuento y cierre del partido. | Web | Alta | 2026-10-13 | 2026-10-16 | T-065 | Pendiente | El cronometro se ve igual en todos los clientes con menos de 1 s de diferencia.
T-069 | S3 | Producto · P1 | Susana | CU-36, CU-37, CU-38 | Botonera de eventos en movil | Registro de gol, tarjeta y sustitucion en un maximo de 2 toques, usable con una mano. | Movil | Alta | 2026-10-10 | 2026-10-15 | T-066 | Pendiente | Cada evento se registra en 2 toques y menos de 5 segundos.
T-070 | S3 | Producto · P1 | Susana | CU-33 | Cola local y sincronizacion | Persistir eventos sin conexion y enviarlos en orden al recuperar la red, sin duplicar. | Movil | Alta | 2026-10-15 | 2026-10-19 | T-069 | Pendiente | Tras un corte de 5 minutos no se pierde ni se duplica ningun evento.
T-071 | S3 | Producto · P1 | Jhon | CU-30 | Cronometro sincronizado en movil | Reloj del partido comun a todos los clientes conectados al canal. | Movil | Alta | 2026-10-16 | 2026-10-20 | T-065 | Pendiente | Dos dispositivos muestran el mismo minuto con menos de 1 segundo de diferencia.
T-072 | S3 | Producto · P1 | Jhon | CU-34 | Asignar identificadores en web | Pantalla con los identificadores superpuestos sobre un cuadro y la lista del plantel al lado. | Web | Media | 2026-10-20 | 2026-10-24 | T-067 | Pendiente | Un identificador sin asignar genera metricas de equipo pero no individuales.
T-073 | S3 | Producto · P1 | Susana | CU-39 | Supervisar calidad del procesamiento | Indicador de conexion del worker, tasa de cuadros, jugadores detectados y aviso de degradacion. | Web | Media | 2026-10-19 | 2026-10-24 | T-034 | Pendiente | Con menos de 16 jugadores detectados durante 10 segundos aparece el aviso.
T-074 | S3 | Producto · P2 | Alejandra | CU-42 | Calculo de posesion | Asignar posesion al equipo del jugador mas cercano al balon, dentro de un umbral configurable. | Backend | Alta | 2026-10-05 | 2026-10-10 | T-058 | Pendiente | Con el balon lejos de todos, ese tiempo se computa como disputa.
T-075 | S3 | Producto · P2 | Alejandra | CU-43 | Metricas fisicas por jugador | Distancia recorrida, velocidad maxima y sprints, acumulados y por intervalos de 5 minutos. | Backend | Alta | 2026-10-10 | 2026-10-15 | T-074 | Pendiente | Un jugador parado 1 minuto acumula menos de 5 m en ese intervalo.
T-076 | S3 | Producto · P2 | Alejandra | CU-46 | Metricas por intervalos | Persistir posesion, pases, distancia y metricas de bloque por intervalo, de forma incremental. | Backend | Alta | 2026-10-15 | 2026-10-19 | T-075 | Pendiente | Los intervalos se calculan durante el partido y no al finalizarlo.
T-077 | S3 | Producto · P2 | Daniel | CU-40 | Panel del partido en vivo | Marcador, cronometro, posesion y metricas actualizandose por WebSocket sin recargar. | Web | Alta | 2026-10-05 | 2026-10-10 | T-032 | Pendiente | Latencia de la captura a la pantalla menor a 2 segundos, con reconexion automatica.
T-078 | S3 | Producto · P2 | Daniel | CU-41 | Plano 2D con posiciones en vivo | Componente de cancha en SVG reutilizable y visualizacion de las posiciones coloreadas por equipo. | Web | Alta | 2026-10-10 | 2026-10-15 | T-034 | Pendiente | Se actualiza al menos 5 veces por segundo contra el emisor simulado.
T-079 | S3 | Producto · P2 | Daniel | CU-44 | Mapas de calor | Ocupacion por jugador, por linea y por equipo, con normalizacion por direccion de ataque. | Web | Alta | 2026-10-15 | 2026-10-19 | T-078 | Pendiente | Un partido completo no queda simetrico por el cambio de lado en el entretiempo.
T-080 | S3 | Producto · P2 | Daniel | CU-40 | Partido en vivo en movil | Marcador, cronometro y posesion actualizandose por WebSocket, legible al sol. | Movil | Alta | 2026-10-19 | 2026-10-24 | T-077 | Pendiente | Tras cortar la red 2 minutos la app se reconecta sola y recupera el estado.
T-081 | S3 | Producto · P2 | Alejandra | CU-43 | Resumen de metricas en movil | Vista compacta de las metricas clave, pensada para diez segundos de atencion. | Movil | Media | 2026-10-19 | 2026-10-24 | T-075 | Pendiente | La informacion esencial entra en una pantalla sin desplazamiento.
T-082 | S4 | Plataforma | Daniel | CU-49 | Motor de reglas tacticas | Evaluador de reglas configurables en base de datos sobre el estado del partido. TAREA GRANDE. | Backend | Alta | 2026-10-25 | 2026-10-29 | T-076 | Pendiente | La evaluacion completa tarda menos de 500 ms; una regla sobre metrica degradada no dispara.
T-083 | S4 | Plataforma | Daniel | CU-49 | Catalogo inicial de reglas | Cargar 12 a 15 reglas por migracion, cubriendo bloque, circulacion, presion, fatiga y disciplina. | Backend | Alta | 2026-10-29 | 2026-11-02 | T-082 | Pendiente | Cada regla tiene mensaje en lenguaje de entrenador y su prueba unitaria.
T-084 | S4 | Plataforma | Daniel | — | Despliegue a produccion | Configurar el entorno, migrar, verificar y dejar el sistema accesible por URL. | Integracion | Alta | 2026-11-02 | 2026-11-05 | T-008 | Pendiente | El sistema responde en produccion y sobrevive a un reinicio completo.
T-085 | S4 | Plataforma | Daniel | — | Documentacion tecnica y ADRs | Completar los registros de decision arquitectonica y la documentacion de despliegue. | Integracion | Media | 2026-11-05 | 2026-11-09 | - | Pendiente | Los ADRs de camara, worker y base de datos estan completos y versionados.
T-086 | S4 | Plataforma | Susana | CU-49 | Priorizacion y anti-saturacion | Limitar a 3 recomendaciones activas, respetar el cooldown y evitar repeticiones. | Backend | Alta | 2026-10-25 | 2026-10-28 | T-083 | Pendiente | Una regla dentro de su tiempo de espera no genera una recomendacion nueva.
T-087 | S4 | Plataforma | Susana | CU-53 | Notificaciones push | Envio solo para recomendaciones criticas, a los usuarios del club del partido. | Backend | Media | 2026-10-28 | 2026-10-31 | T-086 | Pendiente | Solo las criticas notifican; al tocarlas se abre la recomendacion correcta.
T-088 | S4 | Plataforma | Susana | — | Preparacion de la demostracion | Datos de muestra, guion y ensayo completo del recorrido sobre produccion. | Integracion | Alta | 2026-10-31 | 2026-11-04 | T-084 | Pendiente | La demostracion se ejecuta de punta a punta sin intervencion manual.
T-089 | S4 | Plataforma | Susana | — | Revision cruzada de codigo pendiente | Cerrar los Pull Requests abiertos y saldar la deuda tecnica marcada durante el proyecto. | Integracion | Media | 2026-11-04 | 2026-11-07 | - | Pendiente | No quedan PR abiertos ni TODOs criticos en el codigo.
T-090 | S4 | Producto · P1 | Alejandra | CU-50 | Tarjeta de recomendacion en web | Componente con mensaje, prioridad y la justificacion con las cifras reales que la dispararon. | Web | Alta | 2026-10-25 | 2026-10-30 | T-082 | Pendiente | Llega al panel en menos de 3 segundos desde que se cumple la condicion.
T-091 | S4 | Producto · P1 | Alejandra | CU-51 | Valoracion de recomendaciones en web | Marcar util, no util o aplicada, con comentario opcional. | Web | Alta | 2026-10-30 | 2026-11-04 | T-090 | Pendiente | El porcentaje de utiles aparece en el informe post-partido.
T-092 | S4 | Producto · P1 | Araceli | CU-54 | Catalogo de reglas en web | Listado de reglas con activacion y desactivacion sin tocar codigo. | Web | Media | 2026-10-25 | 2026-10-30 | T-083 | Pendiente | Activar o desactivar surte efecto en el siguiente partido sin desplegar.
T-093 | S4 | Producto · P1 | Alejandra | — | Pruebas extremo a extremo | Automatizar los tres flujos criticos: calibrar y ver plano 2D; partido en vivo hasta recomendacion; video hasta informe. | QA | Alta | 2026-11-04 | 2026-11-08 | T-090 | Pendiente | Los tres flujos corren en verde en la integracion continua.
T-094 | S4 | Producto · P1 | Alejandra | CU-50 | Recomendaciones en vivo en movil | Recepcion y visualizacion durante el partido, con su justificacion, legible al sol. | Movil | Alta | 2026-11-08 | 2026-11-13 | T-082 | Pendiente | Se muestran como maximo 3 a la vez, priorizadas.
T-095 | S4 | Producto · P1 | Araceli | CU-51, CU-52 | Valoracion y alertas en movil | Valorar con un toque y recibir alertas de fatiga y de riesgo de expulsion. | Movil | Alta | 2026-10-30 | 2026-11-04 | T-094 | Pendiente | No se genera alerta de fatiga para jugadores que entraron hace menos de 15 minutos.
T-096 | S4 | Producto · P1 | Araceli | CU-53 | Recepcion de notificaciones push | Integracion con el servicio de mensajeria y apertura de la recomendacion al tocar. | Movil | Media | 2026-11-04 | 2026-11-08 | T-087 | Pendiente | La notificacion llega con la app cerrada y abre la recomendacion correcta.
T-097 | S4 | Producto · P1 | Araceli | — | Pruebas en dispositivos reales | Probar la app en al menos tres dispositivos Android, en exterior y con red inestable. | QA | Alta | 2026-11-08 | 2026-11-13 | T-094 | Pendiente | Funciona en los tres sin cierres inesperados.
T-098 | S4 | Producto · P2 | Jhon | CU-55 | Informe post-partido en PDF | Generacion en segundo plano con metricas, mapas de calor, evolucion e indicadores de calidad. | Backend | Alta | 2026-10-25 | 2026-10-30 | T-076 | Pendiente | Incluye el error de calibracion; los graficos son legibles en blanco y negro.
T-099 | S4 | Producto · P2 | Jhon | CU-56 | Exportacion de metricas a CSV | Exportar metricas de equipo, por jugador y eventos derivados, respetando el aislamiento. | Backend | Media | 2026-10-30 | 2026-11-04 | T-076 | Pendiente | El archivo abre en una planilla sin problemas de acentos.
T-100 | S4 | Producto · P2 | Jhon | CU-55 | Vista del informe en web | Pantalla de consulta del informe con descarga del PDF generado. | Web | Alta | 2026-11-04 | 2026-11-08 | T-098 | Pendiente | El informe se visualiza en pantalla y se descarga correctamente.
T-101 | S4 | Producto · P2 | Alex | — | Correccion de defectos priorizados | Resolver los defectos de las pruebas, ordenados por impacto sobre los criterios de aceptacion. | Integracion | Alta | 2026-10-25 | 2026-10-30 | T-093 | Pendiente | Cero defectos de severidad alta abiertos al cierre.
T-102 | S4 | Producto · P2 | Alex | CU-45 | Metricas tacticas colectivas | Altura de linea defensiva, amplitud y compacidad, separadas por fase con y sin balon. | Web | Media | 2026-10-30 | 2026-11-04 | T-076 | Pendiente | El arquero queda excluido del calculo de la linea defensiva.
T-103 | S4 | Producto · P2 | Alex | CU-47, CU-48 | Linea de tiempo y red de pases | Cronologia de eventos con filtros y grafo de circulacion sobre el plano de cancha. | Web | Media | 2026-11-04 | 2026-11-08 | T-077 | Pendiente | Al hacer clic en un evento el plano 2D salta a ese instante.
T-104 | S4 | Producto · P2 | Jhon | CU-55 | Informe en movil y compartir | Visualizacion del informe post-partido y opcion de compartir el PDF. | Movil | Media | 2026-11-08 | 2026-11-13 | T-098 | Pendiente | Los graficos son legibles en pantalla de telefono.
T-105 | S4 | Producto · P2 | Alex | — | Pruebas de seguridad y aislamiento | Verificar el aislamiento entre clubes en todos los endpoints y que no haya secretos en el repositorio. | QA | Alta | 2026-11-08 | 2026-11-13 | T-010 | Pendiente | Ningun endpoint permite acceso cruzado; el escaneo de secretos da limpio.
T-106 | S4 | Plataforma | Susana | — | Prueba en cancha con partido real | Montar la camara, calibrar y operar el sistema durante un partido real. HITO del proyecto. | QA | Alta | 2026-11-07 | 2026-11-10 | T-058 | Pendiente | Se completa un partido con datos capturados y recomendaciones emitidas de punta a punta.
T-107 | S4 | Plataforma | Daniel | — | Medicion de criterios de calidad | Medir latencia, error de calibracion, mAP, IDF1 y porcentaje de recomendaciones utiles. | QA | Alta | 2026-11-09 | 2026-11-13 | T-106 | Pendiente | Todos los criterios del punto h del Sprint 0 quedan medidos con su valor real.
T-108 | S4 | Plataforma | Susana | — | Sprint Review final y retrospectiva | Demostracion del incremento completo, aceptacion del Product Owner y retrospectiva del proyecto. | Integracion | Alta | 2026-11-10 | 2026-11-13 | T-088 | Pendiente | El Product Owner acepta el incremento y la retrospectiva queda documentada.

## Casos de Uso
Mapa de apropiacion: quien es dueno de cada caso de uso
Cada caso de uso tiene duenos con nombre y apellido que lo llevan de la base de datos a la pantalla. Si falta una capa, el caso de uso no esta terminado.
Caso de Uso | Paquete | Nombre | Sprint | Carril | Duenos | Tareas | Capas cubiertas
CU-01 | P1 | Registrar club y cuenta administradora | S1 | Plataforma, Producto · P1 | Daniel, Jhon | T-003, T-014 | Backend · Web
CU-02 | P1 | Iniciar sesion | S1 | Plataforma, Producto · P1, Producto · P2 | Alex, Daniel, Jhon | T-004, T-013, T-021 | Backend · Movil · Web
CU-03 | P1 | Cerrar sesion | S1 | Plataforma, Producto · P2 | Alex, Daniel | T-004, T-022 | Backend · Movil
CU-04 | P1 | Gestionar usuarios y roles | S1 | Plataforma, Producto · P1 | Alejandra, Daniel | T-005, T-017 | Backend · Web
CU-05 | P1 | Administrar perfil propio | S1 | Producto · P1, Producto · P2 | Alejandra, Araceli | T-018, T-025 | Movil · Web
CU-09 | P2 | Gestionar equipos | S2 | Producto · P1 | Daniel | T-037, T-041, T-044 | Backend · Movil · Web
CU-10 | P2 | Registrar indumentaria del equipo | S2 | Producto · P1 | Daniel | T-038, T-041 | Backend · Web
CU-11 | P2 | Gestionar jugadores | S2 | Producto · P1 | Alex | T-039, T-042, T-045 | Backend · Movil · Web
CU-12 | P2 | Importar plantel desde archivo | S2 | Producto · P1 | Alex | T-040, T-043 | Backend · Web
CU-13 | P2 | Gestionar competiciones | S2 | Producto · P2 | Susana | T-046 | Backend
CU-14 | P2 | Programar partido | S2 | Producto · P2 | Susana | T-047, T-049 | Backend · Web
CU-15 | P2 | Consultar agenda de partidos | S2 | Producto · P2 | Araceli, Susana | T-050, T-052, T-054 | Movil · Web
CU-16 | P2 | Reprogramar o cancelar partido | S2 | Producto · P2 | Susana | T-047 | Backend
CU-17 | P2 | Definir alineacion y formacion | S2 | Producto · P2 | Araceli | T-048, T-051, T-053 | Backend · Movil · Web
CU-18 | P3 | Consultar guia de montaje de camara | S2 | Plataforma | Jhon | T-027 | Web
CU-19 | P3 | Calibrar camara | S2 | Plataforma | Jhon | T-028, T-030 | Backend · Web
CU-20 | P3 | Registrar medidas de la cancha | S2 | Plataforma | Jhon | T-028 | Backend
CU-21 | P3 | Validar error de calibracion | S2 | Plataforma | Jhon | T-029, T-031 | Backend · Web
CU-22 | P3 | Reutilizar calibracion previa | S2 | Plataforma | Alejandra | T-035 | Backend
CU-23 | P3 | Corregir distorsion del lente | S2 | Plataforma | Alejandra | T-036 | Backend
CU-24 | P3 | Detectar y seguir jugadores y balon | S3 | Plataforma | Alex | T-055 | Backend
CU-25 | P3 | Clasificar jugadores por equipo | S3 | Plataforma | Alex | T-056 | Backend
CU-26 | P3 | Proyectar posiciones al plano | S3 | Plataforma | Alex | T-057, T-058 | Backend
CU-27 | P3 | Procesar video grabado | S3 | Plataforma | Araceli | T-061, T-062 | Backend · Web
CU-28 | P3 | Cargar video de partido | S3 | Plataforma | Araceli | T-060, T-062 | Backend · Web
CU-29 | P3 | Gestionar versiones del modelo | S3 | Plataforma | Alex, Araceli | T-059, T-063 | Backend · Web
CU-30 | P4 | Iniciar y finalizar partido | S3 | Producto · P1 | Jhon | T-065, T-068, T-071 | Backend · Movil · Web
CU-31 | P4 | Definir direccion de ataque | S3 | Producto · P1 | Jhon | T-065 | Backend
CU-33 | P4 | Sincronizar captura pendiente | S3 | Producto · P1 | Susana | T-070 | Movil
CU-34 | P4 | Asignar jugadores a identificadores | S3 | Producto · P1 | Jhon | T-067, T-072 | Backend · Web
CU-35 | P4 | Reasignar identificador | S3 | Producto · P1 | Jhon | T-067 | Backend
CU-36 | P4 | Registrar gol | S3 | Producto · P1 | Susana | T-066, T-069 | Backend · Movil
CU-37 | P4 | Registrar tarjeta | S3 | Producto · P1 | Susana | T-066, T-069 | Backend · Movil
CU-38 | P4 | Registrar sustitucion | S3 | Producto · P1 | Susana | T-066, T-069 | Backend · Movil
CU-39 | P4 | Supervisar calidad del procesamiento | S3 | Producto · P1 | Susana | T-073 | Web
CU-40 | P5 | Visualizar panel del partido en vivo | S3 | Producto · P2 | Daniel | T-077, T-080 | Movil · Web
CU-41 | P5 | Visualizar plano 2D de posiciones | S3 | Producto · P2 | Daniel | T-078 | Web
CU-42 | P5 | Consultar posesion y circulacion | S3 | Producto · P2 | Alejandra | T-074 | Backend
CU-43 | P5 | Consultar metricas fisicas | S3 | Producto · P2 | Alejandra | T-075, T-081 | Backend · Movil
CU-44 | P5 | Consultar mapas de calor | S3 | Producto · P2 | Daniel | T-079 | Web
CU-45 | P5 | Consultar metricas tacticas colectivas | S4 | Producto · P2 | Alex | T-102 | Web
CU-46 | P5 | Consultar evolucion por intervalos | S3 | Producto · P2 | Alejandra | T-076 | Backend
CU-47 | P5 | Consultar linea de tiempo | S4 | Producto · P2 | Alex | T-103 | Web
CU-48 | P5 | Consultar red de pases | S4 | Producto · P2 | Alex | T-103 | Web
CU-49 | P6 | Evaluar reglas tacticas | S4 | Plataforma | Daniel, Susana | T-082, T-083, T-086 | Backend
CU-50 | P6 | Recibir recomendacion tactica | S4 | Producto · P1 | Alejandra | T-090, T-094 | Movil · Web
CU-51 | P6 | Registrar valoracion de recomendacion | S4 | Producto · P1 | Alejandra, Araceli | T-091, T-095 | Movil · Web
CU-52 | P6 | Recibir alerta de estado de jugador | S4 | Producto · P1 | Araceli | T-095 | Movil
CU-53 | P6 | Recibir notificacion push | S4 | Plataforma, Producto · P1 | Araceli, Susana | T-087, T-096 | Backend · Movil
CU-54 | P6 | Gestionar catalogo de reglas | S4 | Producto · P1 | Araceli | T-092 | Web
CU-55 | P6 | Generar informe post-partido | S4 | Producto · P2 | Jhon | T-098, T-100, T-104 | Backend · Movil · Web
CU-56 | P6 | Exportar metricas | S4 | Producto · P2 | Jhon | T-099 | Backend
52 casos de uso cubiertos. Verde = las 3 capas (Backend, Web y Movil); azul = 2 capas; gris = 1 capa.

## Distribucion Equipo
Carriles, parejas y rotacion tecnologica
Nadie repite pareja y los seis pasan por el carril de Plataforma. Cada integrante trabaja en Backend, Web y Movil a lo largo del proyecto.
Integrante | S1 · Cimientos y acceso | S2 · Plantel, partidos y ca | S3 · Partido en vivo y metr | S4 · Asistencia al DT, inte | Backend | Web | Movil | Integr. | QA | Total
Daniel | Plataforma Backend | Producto · P1 Backend, Web | Producto · P2 Web, Movil | Plataforma Backend, Integracion | 9 | 4 | 2 | 2 | 1 | 18
Jhon | Producto · P1 Web | Plataforma Web, Backend | Producto · P1 Backend, Web | Producto · P2 Backend, Web | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 18
Susana | Plataforma Backend | Producto · P2 Backend, Web | Producto · P1 Movil, Backend | Plataforma Integracion, Backend | 10 | 3 | 3 | 3 | 1 | 20
Alex | Producto · P2 Movil | Producto · P1 Backend, Web | Plataforma Backend | Producto · P2 Web, Integracion | 7 | 4 | 5 | 1 | 1 | 18
Alejandra | Producto · P1 Web | Plataforma Backend | Producto · P2 Backend, Movil | Producto · P1 Web, QA | 8 | 6 | 2 | 0 | 1 | 17
Araceli | Producto · P2 Movil | Producto · P2 Movil, Backend | Plataforma Backend, Web | Producto · P1 Movil, Web | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 | 17
Parejas por sprint
Sprint | Carril | Integrantes
S1 | Plataforma | Daniel, Susana
S1 | Producto · P1 | Alejandra, Jhon
S1 | Producto · P2 | Alex, Araceli
S2 | Plataforma | Alejandra, Jhon
S2 | Producto · P1 | Alex, Daniel
S2 | Producto · P2 | Araceli, Susana
S3 | Plataforma | Alex, Araceli
S3 | Producto · P1 | Jhon, Susana
S3 | Producto · P2 | Alejandra, Daniel
S4 | Plataforma | Daniel, Susana
S4 | Producto · P1 | Alejandra, Araceli
S4 | Producto · P2 | Alex, Jhon

## Dependencias
Dependencias y estrategias anti-bloqueo
28 dependencias cruzadas sobre 108 tareas, pero solo 9 atraviesan una frontera organizativa real. El resto son entre dos personas que trabajan juntas.
Clasificacion
Tareas sin ninguna dependencia |  | 8 | Arrancan el dia 1 de su sprint sin esperar a nadie.
Dependen de una tarea propia |  | 52 | Es el orden del trabajo de una misma persona. No bloquea a nadie.
Dependen de otro integrante, sprint anterior |  | 20 | Ya estaba entregado y aceptado. No bloquea.
Dependen de otro integrante, mismo sprint |  | 28 | Se clasifican abajo segun que frontera cruzan.
· dentro de la misma pareja |  | 11 | Se sientan al lado y coordinan a diario. Riesgo bajo.
· dentro del carril Plataforma |  | 8 | Dos personas en el mismo carril. Riesgo bajo.
· de Plataforma hacia una pareja |  | 7 | Frontera real: la pareja consume lo que produce Plataforma.
· entre parejas distintas |  | 2 | Frontera real. Es lo que el modelo busca minimizar.
De esas 28, 16 tienen solape de fechas. Todas arrancan contra mocks, datos simulados o el emisor de posiciones, y conectan la fuente real al cerrar.
Task ID | Tarea | Resp. | Depende de | Resp. dep. | Frontera | Solape | Estrategia para Evitar Bloqueo
T-101 | Correccion de defectos priorizados | Alex | T-093 | Alejandra | Entre parejas | 14 dias | Se desarrolla contra el mock o los datos simulados del contrato y conecta la fuente real al cerrar la tarea.
T-020 | Cliente HTTP movil contra mocks | Alex | T-012 | Jhon | Entre parejas | 5 dias | El andamiaje del cliente (interceptores, errores) no necesita el mock: se construye primero y se conecta al final.
T-074 | Calculo de posesion | Alejandra | T-058 | Alex | Plataforma -> Producto | 15 dias | Se desarrolla contra el mock o los datos simulados del contrato y conecta la fuente real al cerrar la tarea.
T-092 | Catalogo de reglas en web | Araceli | T-083 | Daniel | Plataforma -> Producto | 8 dias | Se desarrolla contra el mock o los datos simulados del contrato y conecta la fuente real al cerrar la tarea.
T-067 | Asignacion de jugadores a identificadores | Jhon | T-056 | Alex | Plataforma -> Producto | 4 dias | Se desarrolla contra el mock o los datos simulados del contrato y conecta la fuente real al cerrar la tarea.
T-090 | Tarjeta de recomendacion en web | Alejandra | T-082 | Daniel | Plataforma -> Producto | 4 dias | Alejandra construye el componente con recomendaciones simuladas de la forma del contrato, acordado con Daniel el dia 1.
T-012 | Servidor de mocks desde el OpenAPI | Jhon | T-001 | Daniel | Plataforma -> Producto | sin solape | Las rutas y DTOs se bosquejan el dia 1 y se congelan el dia 5. Habilita a los otros cinco: si se atrasa, se atrasa todo.
T-096 | Recepcion de notificaciones push | Araceli | T-087 | Susana | Plataforma -> Producto | sin solape | Se desarrolla contra el mock o los datos simulados del contrato y conecta la fuente real al cerrar la tarea.
T-094 | Recomendaciones en vivo en movil | Alejandra | T-082 | Daniel | Plataforma -> Producto | sin solape | Alejandra usa recomendaciones simuladas. Ambos acuerdan el contrato con Daniel el dia 1.
T-063 | Gestion de modelos en web | Araceli | T-059 | Alex | Dentro de Plataforma | 8 dias | Se desarrolla contra el mock o los datos simulados del contrato y conecta la fuente real al cerrar la tarea.
T-086 | Priorizacion y anti-saturacion | Susana | T-083 | Daniel | Dentro de Plataforma | 8 dias | Se desarrolla contra el mock o los datos simulados del contrato y conecta la fuente real al cerrar la tarea.
T-088 | Preparacion de la demostracion | Susana | T-084 | Daniel | Dentro de Plataforma | 5 dias | Se desarrolla contra el mock o los datos simulados del contrato y conecta la fuente real al cerrar la tarea.
T-107 | Medicion de criterios de calidad | Daniel | T-106 | Susana | Dentro de Plataforma | 1 dias | Se desarrolla contra el mock o los datos simulados del contrato y conecta la fuente real al cerrar la tarea.
T-035 | Reutilizar calibracion previa | Alejandra | T-029 | Jhon | Dentro de Plataforma | sin solape | Se desarrolla contra el mock o los datos simulados del contrato y conecta la fuente real al cerrar la tarea.
T-009 | Aislamiento multi-club | Susana | T-002 | Daniel | Dentro de Plataforma | sin solape | Se desarrolla contra el mock o los datos simulados del contrato y conecta la fuente real al cerrar la tarea.
T-036 | Corregir distorsion del lente | Alejandra | T-029 | Jhon | Dentro de Plataforma | sin solape | Se desarrolla contra el mock o los datos simulados del contrato y conecta la fuente real al cerrar la tarea.
T-064 | Evaluacion del modelo | Araceli | T-055 | Alex | Dentro de Plataforma | sin solape | Se desarrolla contra el mock o los datos simulados del contrato y conecta la fuente real al cerrar la tarea.
T-095 | Valoracion y alertas en movil | Araceli | T-094 | Alejandra | Misma pareja | 14 dias | Se desarrolla contra el mock o los datos simulados del contrato y conecta la fuente real al cerrar la tarea.
T-048 | Alineacion y formacion | Araceli | T-047 | Susana | Misma pareja | 8 dias | Se desarrolla contra el mock o los datos simulados del contrato y conecta la fuente real al cerrar la tarea.
T-039 | CRUD de jugadores | Alex | T-037 | Daniel | Misma pareja | 5 dias | Se desarrolla contra el mock o los datos simulados del contrato y conecta la fuente real al cerrar la tarea.
T-097 | Pruebas en dispositivos reales | Araceli | T-094 | Alejandra | Misma pareja | 5 dias | Se desarrolla contra el mock o los datos simulados del contrato y conecta la fuente real al cerrar la tarea.
T-025 | Perfil propio en movil | Araceli | T-021 | Alex | Misma pareja | 4 dias | Se desarrolla contra el mock o los datos simulados del contrato y conecta la fuente real al cerrar la tarea.
T-066 | Eventos manuales del partido | Susana | T-065 | Jhon | Misma pareja | 4 dias | Se desarrolla contra el mock o los datos simulados del contrato y conecta la fuente real al cerrar la tarea.
T-016 | Enrutado y guardas por rol | Alejandra | T-011 | Jhon | Misma pareja | sin solape | Se desarrolla contra el mock o los datos simulados del contrato y conecta la fuente real al cerrar la tarea.
T-017 | Gestion de usuarios en web | Alejandra | T-012 | Jhon | Misma pareja | sin solape | Se desarrolla contra el mock o los datos simulados del contrato y conecta la fuente real al cerrar la tarea.
T-024 | Persistencia local en el dispositivo | Araceli | T-019 | Alex | Misma pareja | sin solape | Se desarrolla contra el mock o los datos simulados del contrato y conecta la fuente real al cerrar la tarea.
T-026 | Renovacion automatica de sesion | Araceli | T-021 | Alex | Misma pareja | sin solape | Se desarrolla contra el mock o los datos simulados del contrato y conecta la fuente real al cerrar la tarea.
T-052 | Agenda de partidos en movil | Araceli | T-047 | Susana | Misma pareja | sin solape | Se desarrolla contra el mock o los datos simulados del contrato y conecta la fuente real al cerrar la tarea.
Cuellos de botella y camino critico
Task ID | Tarea | Sprint | Resp. | Por que es critica
T-001 | Contratos OpenAPI | S1 | Daniel | Habilita los mocks y con ellos el trabajo paralelo de los otros cinco. Si se atrasa, se atrasa el proyecto entero.
T-009 | Aislamiento multi-club | S1 | Susana | Requisito transversal. Si no esta en el Sprint 1, todos los endpoints posteriores nacen sin proteccion.
T-029 | Homografia y error de reproyeccion | S2 | Jhon | Nucleo geometrico. Si falla, ninguna metrica espacial es valida. Se hace en pareja.
T-034 | Emisor simulado de posiciones | S2 | Alejandra | Desbloquea a las dos parejas un sprint antes de que exista el worker. Segunda tarea anti-bloqueo despues de T-001.
T-055 | Deteccion y seguimiento con YOLO | S3 | Alex | Requiere la maquina con GPU confirmada desde el Sprint 1. Si se atrasa, se entrega sobre video grabado y se documenta.
T-082 | Motor de reglas tacticas | S4 | Daniel | Nucleo del producto. Cuatro tareas de las dos parejas dependen de el. Arranca el dia 1 del sprint y se hace en pareja con Susana.
T-106 | Prueba en cancha con partido real | S4 | Susana | Depende de conseguir cancha y partido: reservar la fecha desde el Sprint 3.

## Resumen
Resumen por Sprint
Los valores se calculan con formulas sobre la hoja Sprint Planning: si cambia una tarea, el resumen se actualiza solo.
Sprint | Dias | Tareas | Daniel | Jhon | Susana | Alex | Alejandra | Araceli | Backend | Web | Movil | Integr. | QA | Prior. Alta | Casos de uso entregados
S1 | 20 | 26 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 10 | 8 | 8 | 0 | 0 | 21 | CU-01, CU-02, CU-03, CU-04, CU-05
S2 | 20 | 28 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 | 19 | CU-09, CU-10, CU-11, CU-12, CU-13, CU-14, CU-15, CU-16, CU-17, CU-18, CU-19, CU-20, CU-21, CU-22, CU-23
S3 | 20 | 27 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 14 | 8 | 5 | 0 | 0 | 21 | CU-24, CU-25, CU-26, CU-27, CU-28, CU-29, CU-30, CU-31, CU-33, CU-34, CU-35, CU-36, CU-37, CU-38, CU-39, CU-40, CU-41, CU-42, CU-43, CU-44, CU-46
S4 | 20 | 27 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 18 | CU-45, CU-47, CU-48, CU-49, CU-50, CU-51, CU-52, CU-53, CU-54, CU-55, CU-56
TOTAL | 80 | 108 | 18 | 18 | 20 | 18 | 17 | 17 | 44 | 31 | 22 | 6 | 5 | 79 | 52 casos de uso · sistema completo el 13/11/2026
Analisis de calidad de la planificacion
Modelo elegido |  |  | Hibrido. El carril de Plataforma toma lo que no se puede rebanar (contratos, multi-tenant, WebSockets, vision); las parejas se apropian de casos de uso completos de la base de datos a la pantalla.
Por que no 100% vertical |  |  | Con 6 personas haciendo rebanadas, los 6 editan el sistema de diseno, el cliente HTTP y las dependencias compartidas al mismo tiempo. Y el worker de vision no es una rebanada: es trabajo especializado de semanas.
Por que no 100% horizontal |  |  | Es el modelo donde mueren los proyectos grupales: la API queda lista y nadie hace la pantalla. Con casos de uso, si falta una capa el caso de uso no esta terminado y tiene dueno.
Dependencias |  |  | 28 cruzadas dentro del mismo sprint, frente a 33 en la version por tecnologia. Pero solo 9 atraviesan una frontera organizativa real (7 de Plataforma hacia una pareja y 2 entre parejas). Las otras 19 son entre dos personas que trabajan juntas a diario.
Carga por integrante |  |  | Entre 17 y 19 tareas cada uno. Dentro de cada sprint, entre 4 y 5 tareas encadenadas, nunca dos a la vez.
Rotacion |  |  | Los seis pasan por el carril de Plataforma y nadie repite pareja. Todos trabajan en Backend, Web y Movil a lo largo del proyecto.
Cambio de contexto |  |  | La pareja lo reparte: uno toma Backend y Web, el otro Movil. Nadie escribe Python, TypeScript y Dart el mismo dia.
Tareas grandes |  |  | T-051 editor de alineacion, T-055 worker de vision y T-082 motor de reglas se revisan a mitad de sprint y se parten si van atrasadas.
Cierre |  |  | El Sprint 4 esta partido: desarrollo hasta el 04/11 y estabilizacion pura del 05/11 al 13/11, con la prueba en cancha real al inicio para dejar margen de correccion.